## Epicas e Historias de Usuario
ID Épica | Nombre de la Épica | ID HU | Historia de Usuario | Descripción | Criterios de Aceptación | MoSCoW
E01 | Autenticación y Gestión Integral de Cuentas de Usuario | HU-AUT-01 | Inicio de sesión de usuario | Como usuario quiero iniciar sesión en mi cuenta para acceder a mis funcionalidades personalizadas. | • El formulario de inicio de sesión debe validar formato de correo y contraseña obligatoria. • El sistema debe autenticar y redirigir al Home cuando las credenciales sean válidas. • El sistema debe mostrar un mensaje genérico cuando las credenciales no sean válidas. • El sistema debe bloquear temporalmente tras 5 intentos fallidos y levantar el bloqueo automáticamente en 10 minutos. | Must | Épicas e Historias de Usuario ID Épica: código del módulo (E01, E02…). Nombre de la Épica: área funcional (p. ej., Autenticación). ID HU: identificador único de la historia (HU-XXX-##). Historia de Usuario: título breve de la historia. Descripción: enunciado “Como [rol] quiero [necesidad] para [beneficio]”. Criterios de Aceptación: 3–6 reglas verificables que empiezan con “El sistema debe…” / “El usuario debe…”. MoSCoW: prioridad Must = imprescindible, Should = importante, Could = deseable.
|  | HU-AUT-02 | Registro de usuario con verificación de correo | Como nuevo usuario quiero registrarme con mi correo para crear una cuenta en Cambioteca. | • El formulario de registro debe requerir nombre, correo único y contraseña con política de seguridad. • El sistema debe enviar un correo de verificación con enlace de activación válido por 24 horas. • El usuario debe poder re-enviar el correo de verificación desde la pantalla de login. • El sistema no debe permitir iniciar sesión hasta que la cuenta esté verificada. | Must
|  | HU-AUT-03 | Recuperación de contraseña por enlace temporal | Como usuario quiero recuperar mi contraseña olvidada para volver a acceder. | • El formulario de recuperación debe solicitar el correo registrado y confirmar el envío. • El sistema debe generar un enlace de restablecimiento con vigencia de 15 minutos y un solo uso. • El formulario de nueva contraseña debe validar la política (largo, complejidad) y confirmación. • El sistema debe invalidar todos los tokens de sesión activos al completar el cambio. | Must
|  | HU-AUT-04 | Cierre de sesión en todos los dispositivos | Como usuario quiero cerrar sesión en todos mis dispositivos para proteger mi cuenta. | • El sistema debe incluir la acción 'Cerrar sesión en todos los dispositivos' en el perfil. • El sistema debe invalidar tokens activos en backend y revocar refresh tokens. • El sistema debe notificar al usuario con un mensaje de confirmación en la UI. • El administrador debe poder forzar cierre de sesión desde el panel de seguridad ante incidentes. | Should
|  | HU-AUT-05 | Mantener sesión activa (Recordarme) | Como usuario quiero mantener mi sesión activa para no ingresar credenciales en cada visita. | • El formulario de login debe ofrecer 'Recordarme' con consentimiento explícito. • El sistema debe emitir un token persistente cifrado con expiración máxima de 30 días. • El usuario debe poder revocar dispositivos persistentes desde su perfil. • El sistema no debe almacenar la contraseña en cookies ni localStorage. | Should
|  | HU-AUT-06 | Gestión de privacidad del perfil | Como usuario quiero controlar la visibilidad de mi correo y teléfono para proteger mi información. | • La pantalla de configuración debe permitir alternar visibilidad de correo y teléfono. • El sistema debe aplicar la preferencia en todas las vistas públicas del perfil y publicaciones. • El usuario debe poder cambiar la preferencia en cualquier momento y ver el efecto inmediato. • El sistema debe guardar el cambio en la bitácora de configuración del usuario. | Should
|  | HU-AUT-07 | Alerta por acceso desde dispositivo desconocido | Como usuario quiero recibir alerta cuando se inicie sesión desde un nuevo dispositivo para detectar accesos no autorizados. | • El sistema debe reconocer dispositivos por huella (agente/IP aproximada) y marcar los nuevos. • El sistema debe enviar notificación (correo/push) con ubicación aproximada y hora. • El usuario debe poder marcar el acceso como confiable o desconocido desde la notificación. • El administrador debe poder revisar eventos de accesos inusuales en el panel. | Should
|  | HU-AUT-08 | Eliminación definitiva de cuenta | Como usuario quiero eliminar definitivamente mi cuenta para dar de baja mi información. | • El sistema debe requerir confirmación con contraseña y un segundo paso de verificación. • El sistema debe anonimizar datos en registros transaccionales y eliminar datos personales. • El sistema debe enviar confirmación por correo y cerrar todas las sesiones activas. • El administrador debe poder consultar estadísticas de bajas (sin datos personales). | Must
E02 | Publicación y Administración de Libros en la Plataforma | HU-PUB-01 | Crear publicación de libro | Como usuario dueño quiero crear una publicación de libro con título, autor y estado para ofrecerlo en venta o intercambio. | • El formulario debe requerir título, autor, categoría, estado físico y condición (venta/intercambio). • El sistema debe permitir subir hasta 5 imágenes JPG/PNG, definir una como principal y ordenar el resto. • El sistema debe validar tamaño (<5 MB) y formato de cada imagen. • El sistema debe publicar inmediatamente el libro en el catálogo con estado 'Activo'. | Must
|  | HU-PUB-02 | Editar publicación de libro | Como usuario dueño quiero editar los datos de mi publicación para mantenerlos actualizados. | • El formulario de edición debe permitir modificar título, descripción, precio/condición y fotos. • El sistema debe impedir dejar vacíos los campos obligatorios al guardar. • El sistema debe reflejar los cambios en el catálogo sin recargar la página. • El sistema debe registrar la edición en el historial de la publicación. | Must
|  | HU-PUB-03 | Eliminar publicación | Como usuario dueño quiero eliminar una publicación activa para retirar un libro que ya no ofrezco. | • El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar. • El sistema debe quitar la publicación del catálogo y bloquear su URL pública. • El sistema debe registrar fecha y motivo de eliminación en el historial del usuario. • El administrador debe poder restaurar publicaciones eliminadas por error durante 7 días. | Must
|  | HU-PUB-04 | Pausar/Reactivar publicación | Como usuario dueño quiero pausar una publicación temporalmente sin eliminarla. | • El sistema debe permitir cambiar el estado a 'Pausada' y reactivarla luego. • Las publicaciones pausadas no deben aparecer en el catálogo público. • La lista 'Mis publicaciones' debe indicar claramente el estado y permitir reactivar con un clic. • El sistema debe registrar el historial de cambios de estado. | Should
|  | HU-PUB-05 | Cambiar condición: venta ↔ intercambio | Como usuario dueño quiero cambiar la condición de mi publicación entre venta e intercambio según me convenga. | • El formulario de edición debe ofrecer selector de condición con opciones válidas. • Si la condición es 'venta', el formulario debe requerir precio; si es 'intercambio', el precio debe quedar deshabilitado. • El sistema debe actualizar las etiquetas visibles en el catálogo y en el detalle. • El sistema debe notificar a los interesados activos del cambio de condición. | Should
|  | HU-PUB-06 | Gestión avanzada de fotos de publicación | Como usuario dueño quiero gestionar mis fotos (subir, reordenar, eliminar) para mejorar la presentación del libro. | • El administrador de imágenes debe permitir arrastrar para reordenar y marcar 'foto principal'. • El sistema debe generar miniaturas optimizadas sin perder calidad perceptible. • El usuario debe poder eliminar una foto y el sistema debe ajustar la principal si corresponde. • El sistema debe bloquear formatos no permitidos y mostrar mensaje claro. | Could
|  | HU-PUB-07 | Ver mis publicaciones activas | Como usuario dueño quiero ver todas mis publicaciones activas en un listado para gestionarlas. | • El sistema debe listar solo publicaciones del usuario logueado con paginación. • Cada fila debe mostrar título, autor, estado, fecha y accesos a editar/pausar/eliminar. • El sistema debe permitir ordenar por fecha de publicación y por título. • El sistema debe mostrar el total de publicaciones activas en el encabezado. | Must
|  | HU-PUB-08 | Duplicar publicación | Como usuario dueño quiero duplicar una publicación existente para crear una nueva con datos similares. | • La acción 'Duplicar' debe copiar campos de texto y fotos (sin reusar IDs). • El sistema debe abrir el formulario con los datos precargados para edición antes de guardar. • El sistema debe marcar la nueva publicación como 'Borrador' hasta que el usuario confirme. • El sistema debe registrar el origen de la duplicación en el historial. | Could
E03 | Catálogo y Descubrimiento de Libros | HU-CAT-01 | Buscar libros por texto | Como usuario quiero buscar libros por título, autor o categoría para encontrar opciones de interés. | • El formulario de búsqueda debe aceptar texto parcial y sin sensibilidad a mayúsculas/tildes. • El sistema debe retornar resultados relevantes en <2 s con 1000 publicaciones. • El sistema debe mantener los filtros activos al ejecutar una nueva búsqueda. • Si no hay resultados, el sistema debe mostrar un mensaje y sugerir limpiar filtros. | Must
|  | HU-CAT-02 | Filtrar resultados por condición y estado | Como usuario quiero aplicar filtros por condición (venta/intercambio) y estado físico para acotar resultados. | • El panel de filtros debe permitir seleccionar múltiples opciones por categoría. • El sistema debe aplicar los filtros de manera combinada y actualizar el listado sin recargar. • El usuario debe poder limpiar todos los filtros con un solo clic. • El sistema debe recordar los filtros aplicados al volver desde el detalle. | Must
|  | HU-CAT-03 | Ordenar resultados | Como usuario quiero ordenar resultados por relevancia, fecha y precio para priorizar lo que me interesa. | • El control de orden debe ofrecer al menos: Relevancia, Más recientes, Precio asc/desc. • El sistema debe aplicar el orden manteniendo los filtros vigentes. • El sistema debe persistir la preferencia de orden durante la sesión del usuario. | Should
|  | HU-CAT-04 | Ver detalle del libro | Como usuario quiero ver el detalle de un libro para evaluar si me interesa la oferta. | • El detalle debe incluir fotos, descripción, estado, condición, ubicación aproximada del dueño y reputación. • El sistema debe mostrar disponibilidad actual y fecha de última actualización. • El detalle debe ofrecer acciones: Iniciar chat y Registrar intención (compra/intercambio). | Must
|  | HU-CAT-05 | Guardar libro como favorito | Como usuario quiero guardar libros en favoritos para revisarlos más tarde. | • El botón 'Favorito' debe estar disponible en cards y en el detalle del libro. • El sistema debe listar los favoritos en el perfil del usuario con paginación. • El usuario debe poder quitar un favorito y el sistema debe actualizar el contador. | Should
|  | HU-CAT-06 | Recomendaciones basadas en actividad | Como usuario quiero recibir recomendaciones de libros según mis búsquedas e interacciones. | • El sistema debe generar recomendaciones considerando búsquedas recientes y categorías vistas. • El módulo de recomendaciones debe actualizarse cuando cambie la actividad del usuario. • El usuario debe poder ocultar una recomendación para mejorar el modelo. | Could
|  | HU-CAT-07 | Ver publicaciones de un usuario | Como usuario quiero ver todas las publicaciones de un dueño específico para evaluar más opciones. | • Desde el detalle de un libro, el sistema debe enlazar al perfil público del dueño. • El perfil debe listar sus publicaciones activas con el mismo diseño del catálogo. • El usuario debe poder aplicar filtros y orden dentro de ese listado. | Should
|  | HU-CAT-08 | Comparar libros seleccionados | Como usuario quiero comparar dos o más libros para decidir cuál me conviene. | • El catálogo debe permitir seleccionar hasta 3 libros para comparar. • El sistema debe mostrar una tabla comparativa con título, autor, estado, condición y precio. • El usuario debe poder iniciar chat o intención desde la comparación. | Could
E04 | Gestión de Transacciones de Intercambio y Venta | HU-TRA-01 | Registrar intención de compra/intercambio | Como usuario interesado quiero registrar mi intención en un libro para iniciar el proceso de transacción. | • El detalle del libro debe ofrecer botones 'Comprar' e 'Intercambiar'. • El sistema debe registrar la intención asociando interesado, dueño y publicación. • El sistema debe impedir intenciones duplicadas del mismo usuario sobre la misma publicación. • El sistema debe notificar al dueño sobre la nueva intención. | Must
|  | HU-TRA-02 | Proponer fecha, hora y punto de encuentro | Como usuario interesado quiero proponer la logística de la transacción dentro de la app. | • El formulario de propuesta debe permitir elegir fecha/hora y un punto del mapa o personalizado. • El sistema debe validar que la fecha/hora sea futura y mostrar zona horaria local. • El dueño debe recibir la propuesta en el chat y poder aceptarla o contraofertar. | Should
|  | HU-TRA-03 | Confirmar transacción | Como usuario quiero confirmar la transacción acordada para cerrar formalmente el proceso. | • El sistema debe permitir confirmar solo transacciones con logística acordada. • El sistema debe cambiar el estado a 'Confirmada' y notificar a ambas partes. • El sistema debe mover el registro al historial activo del usuario. | Must
|  | HU-TRA-04 | Cancelar transacción en curso | Como usuario quiero cancelar una transacción que no se concretará. | • El sistema debe permitir cancelar antes de la confirmación final. • El usuario debe seleccionar un motivo predefinido. • El sistema debe notificar a la otra parte y registrar el motivo en el historial. | Should
|  | HU-TRA-05 | Historial de transacciones | Como usuario quiero visualizar mi historial de compras e intercambios. | • El sistema debe listar transacciones con estado, fecha, tipo y contrapartes. • El usuario debe poder filtrar por estado (confirmada, cancelada, no concretada). • El sistema debe permitir abrir el detalle de cada transacción. | Should
|  | HU-TRA-06 | Calificar a la contraparte | Como usuario quiero calificar a la otra parte para aportar reputación a la comunidad. | • Tras una transacción confirmada, el sistema debe solicitar una calificación (1–5) y comentario. • El perfil público debe mostrar el promedio y cantidad de calificaciones. • El sistema debe permitir reportar comportamientos inapropiados desde esta pantalla. | Must
|  | HU-TRA-07 | Marcar transacción como no concretada | Como usuario quiero marcar que la transacción no se concretó para mantener un registro fiel. | • El sistema debe permitir marcar 'No concretada' con motivo (no asistencia, cambio de decisión, etc.). • El sistema debe reflejar este estado en el historial y ajustar estadísticas de reputación. • El sistema debe notificar a la otra parte del cambio de estado. | Should
|  | HU-TRA-08 | Insignias de confianza por historial | Como usuario quiero obtener insignias por buen comportamiento para aumentar mi credibilidad. | • El sistema debe otorgar insignias automáticamente según métricas (porcentaje de concreción, calificación promedio). • Las insignias deben mostrarse en el perfil y en el detalle de publicaciones del usuario. • El administrador debe poder revocar insignias ante sanciones. | Could
E05 | Comunicación y Chat Interno para Coordinación | HU-CHA-01 | Iniciar chat desde una publicación | Como usuario interesado quiero iniciar un chat con el dueño desde el detalle del libro para coordinar. | • El botón 'Iniciar chat' debe crear una conversación nueva si no existe una previa con ese libro. • El primer mensaje debe incluir un enlace a la publicación. • El sistema debe notificar al dueño del inicio de la conversación. | Must
|  | HU-CHA-02 | Mensajería en tiempo real | Como usuario quiero enviar y recibir mensajes en tiempo real para coordinar rápidamente. | • El sistema debe entregar mensajes con latencia perceptible <1 s. • La conversación debe mostrar indicador de escritura y estado enviado/entregado. • El usuario debe poder eliminar un mensaje propio dentro de 2 minutos. | Must
|  | HU-CHA-03 | Adjuntar imágenes en el chat | Como usuario quiero enviar imágenes del libro para aclarar dudas. | • El chat debe permitir adjuntar imágenes JPG/PNG hasta 5 MB y vista previa. • El sistema debe bloquear formatos no permitidos y advertir al usuario. • Las imágenes deben quedar asociadas a la conversación en almacenamiento seguro. | Should
|  | HU-CHA-04 | Reacciones a mensajes | Como usuario quiero reaccionar con íconos a mensajes para comunicarme más rápido. | • El chat debe permitir reaccionar con al menos 👍 ❤️ 🙂 ❗️. • El sistema debe mostrar el conteo y quién reaccionó al pasar el cursor. • El usuario debe poder quitar su reacción con un segundo toque. | Could
|  | HU-CHA-05 | Estado en línea y última conexión | Como usuario quiero ver si la otra persona está en línea o su última conexión para coordinar mejor. | • El sistema debe mostrar estado 'En línea' en tiempo real y 'Última vez' cuando no lo esté. • El usuario debe poder desactivar que otros vean su última conexión desde privacidad. • El sistema debe respetar esa preferencia en todas las conversaciones. | Should
|  | HU-CHA-06 | Marcar conversación como leída | Como usuario quiero marcar conversaciones como leídas para mantener orden. | • El chat debe marcar como leído al abrir o mediante la acción 'Marcar como leída'. • El sistema debe sincronizar el estado de lectura entre dispositivos. • El contador de no leídos debe actualizarse de inmediato. | Should
|  | HU-CHA-07 | Bloquear usuario en el chat | Como usuario quiero bloquear a otro usuario para no recibir más mensajes de esa persona. | • El chat debe ofrecer 'Bloquear usuario' dentro de opciones de conversación. • El sistema debe impedir la recepción de nuevos mensajes desde ese usuario. • El usuario bloqueado debe ver un mensaje genérico si intenta escribir. • El administrador debe poder revisar bloqueos ante denuncias. | Must
|  | HU-CHA-08 | Cerrar y archivar conversación | Como usuario quiero cerrar una conversación y archivarla para mantener mi bandeja ordenada. | • El sistema debe permitir 'Cerrar conversación' y enviarla al archivo del usuario. • Las conversaciones archivadas no deben aparecer en la lista principal. • El usuario debe poder reabrir una conversación archivada cuando llegue un nuevo mensaje. | Could
E06 | Puntos de Encuentro y Mapas de Seguridad | HU-MAP-01 | Ver mapa con puntos de encuentro | Como usuario quiero ver un mapa con puntos de encuentro sugeridos para elegir un lugar seguro. | • El sistema debe mostrar un mapa integrado (Google Maps) con puntos públicos sugeridos. • Cada punto debe mostrar nombre, dirección y horario recomendado al hacer clic. • El usuario debe poder acercar/alejar y moverse por el mapa sin perder los marcadores. | Must
|  | HU-MAP-02 | Seleccionar punto de encuentro para la transacción | Como usuario quiero seleccionar un punto de encuentro para asociarlo a mi transacción. | • El detalle de la transacción debe permitir elegir uno de los puntos sugeridos. • El sistema debe guardar coordenadas y dirección en el registro de la transacción. • El sistema debe incluir el punto seleccionado en las notificaciones a la contraparte. | Must
|  | HU-MAP-03 | Agregar punto personalizado | Como usuario quiero proponer un punto personalizado cuando no encuentro uno conveniente. | • El formulario debe permitir ingresar dirección y una referencia descriptiva. • El sistema debe validar la dirección con geocodificación y mostrarla en el mapa. • El punto personalizado debe ser visible solo para las partes involucradas. | Should
|  | HU-MAP-04 | Guardar puntos de encuentro favoritos | Como usuario quiero guardar mis puntos de encuentro preferidos para reutilizarlos. | • El sistema debe permitir marcar un punto como favorito desde el mapa o desde la transacción. • El perfil del usuario debe listar los puntos favoritos con opción de eliminar. • El selector de puntos debe priorizar los favoritos del usuario. | Could
|  | HU-MAP-05 | Ver distancia y tiempo estimado | Como usuario quiero ver la distancia y el tiempo estimado hacia el punto de encuentro. | • El sistema debe calcular distancia y tiempo en base a la ubicación actual del usuario. • El sistema debe actualizar la estimación si el usuario cambia de ubicación. • El usuario debe poder alternar entre caminar y transporte público si está disponible. | Should
|  | HU-MAP-06 | Confirmar llegada al punto | Como usuario quiero confirmar mi llegada al punto de encuentro para informar a la otra parte. | • La pantalla de la transacción debe ofrecer 'Marcar como en el punto'. • El sistema debe notificar a la contraparte cuando se marque la llegada. • El sistema debe registrar la hora de llegada en el historial de la transacción. | Should
|  | HU-MAP-07 | Compartir ubicación temporal | Como usuario quiero compartir mi ubicación por un tiempo limitado para facilitar la coordinación. | • El sistema debe permitir compartir ubicación en tiempo real durante 30/60 minutos. • La contraparte debe ver el movimiento en un mapa de la conversación. • El usuario debe poder detener el compartido en cualquier momento. | Could
|  | HU-MAP-08 | Consejos de seguridad contextuales | Como usuario quiero recibir consejos de seguridad al elegir puntos de encuentro. | • El sistema debe mostrar un recordatorio de seguridad al seleccionar un punto (lugar público, horario diurno, etc.). • El usuario debe confirmar que leyó el recordatorio antes de finalizar la logística. • El administrador debe poder editar los textos de seguridad desde el panel. | Must
E07 | Moderación y Administración de la Plataforma | HU-ADM-01 | Revisar reportes de publicaciones y usuarios | Como administrador quiero revisar reportes enviados por la comunidad para mantener las normas. | • El panel debe listar reportes con motivo, denunciante, fecha y objeto reportado. • El administrador debe poder marcar como revisado y adjuntar una nota de resolución. • El sistema debe notificar al denunciante que su reporte fue procesado. | Must
|  | HU-ADM-02 | Suspender o bloquear usuarios | Como administrador quiero suspender o bloquear usuarios que incumplen normas. | • El panel debe permitir aplicar suspensión temporal o bloqueo permanente con motivo. • El sistema debe impedir el acceso del usuario bloqueado y cerrar sus sesiones activas. • El sistema debe registrar la sanción en la bitácora y permitir su revocación. | Must
|  | HU-ADM-03 | Ocultar o eliminar publicación denunciada | Como administrador quiero ocultar o eliminar publicaciones que infringen políticas. | • El panel debe mostrar el contenido denunciado con su historial. • El administrador debe poder ocultar la publicación (reversible) o eliminarla (irreversible) con motivo. • El sistema debe notificar al dueño la acción tomada y el motivo. | Must
|  | HU-ADM-04 | Auditoría de cambios en publicaciones | Como administrador quiero ver una auditoría de cambios para investigar disputas. | • El sistema debe registrar quién, cuándo y qué campos se modificaron en una publicación. • El panel debe permitir filtrar por usuario, publicación y rango de fechas. • El administrador debe poder exportar el registro en CSV. | Should
|  | HU-ADM-05 | Gestión de roles y permisos | Como administrador quiero asignar roles y permisos al equipo de soporte. | • El panel debe permitir crear roles con permisos granulares (lectura, acción, configuración). • El sistema debe asociar usuarios a roles y aplicar permisos en toda la plataforma. • El sistema debe impedir acciones no autorizadas mostrando mensaje correspondiente. | Should
|  | HU-ADM-06 | Panel de estadísticas de uso | Como administrador quiero ver estadísticas clave para monitorear la plataforma. | • El panel debe mostrar usuarios activos, publicaciones activas, transacciones y calificaciones. • El administrador debe poder filtrar por rango de fechas y exportar gráficos. • El sistema debe actualizar las métricas diariamente. | Could
|  | HU-ADM-07 | Comunicación masiva a la comunidad | Como administrador quiero enviar avisos masivos para informar cambios o mantenimiento. | • El panel debe permitir redactar un aviso y seleccionar segmento de usuarios. • El sistema debe enviar notificaciones push y correo según preferencia del usuario. • El sistema debe registrar tasa de envío y aperturas. | Could
|  | HU-ADM-08 | Gestionar apelaciones | Como administrador quiero gestionar apelaciones de usuarios sancionados para resolver errores. | • El sistema debe permitir que un usuario sancionado envíe una apelación con evidencia. • El panel debe asignar la apelación a un revisor y permitir resolverla con una decisión. • El sistema debe notificar el resultado al usuario y revertir la sanción si corresponde. | Should
E08 | Notificaciones y Experiencia de Usuario | HU-NOT-01 | Notificaciones de actividad clave | Como usuario quiero recibir notificaciones cuando haya actividad relevante en mis publicaciones y transacciones. | • El sistema debe enviar notificaciones para: nuevo chat, nueva intención, confirmación/cancelación. • La notificación debe incluir tipo de evento y acceso directo al módulo correspondiente. • El usuario debe ver un historial de notificaciones en su perfil. | Must
|  | HU-NOT-02 | Configurar preferencias de notificación | Como usuario quiero configurar qué notificaciones recibir y por qué canal. | • La pantalla de configuración debe permitir activar/desactivar tipos de notificación. • El usuario debe poder elegir canal preferido (push/correo) por tipo de evento. • El sistema debe respetar estas preferencias en todos los envíos. | Should
|  | HU-NOT-03 | Modo oscuro | Como usuario quiero activar modo oscuro para leer confortablemente por la noche. | • El sistema debe ofrecer un interruptor de tema claro/oscuro en la cabecera o configuración. • La elección debe persistir entre sesiones y dispositivos si el usuario está logueado. • Las pantallas deben mantener contraste y accesibilidad en ambos modos. | Could
|  | HU-NOT-04 | Accesibilidad | Como usuario con discapacidad quiero usar la plataforma sin barreras. | • La UI debe cumplir contraste AA y permitir aumentar tamaño de fuente. • Todos los controles deben ser accesibles por teclado y tener etiquetas ARIA. • Las imágenes informativas deben incluir texto alternativo. | Must
|  | HU-NOT-05 | Tutorial de onboarding | Como usuario nuevo quiero un tutorial breve para aprender a usar las funciones básicas. | • El sistema debe mostrar un recorrido inicial con pasos: crear publicación, buscar, chatear. • El usuario debe poder omitir el tutorial y reactivarlo desde configuración. • El sistema debe marcar los pasos completados para no repetirlos. | Could
|  | HU-NOT-06 | Recordatorios de transacciones pendientes | Como usuario quiero recibir recordatorios cuando tenga transacciones sin confirmar. | • El sistema debe detectar transacciones en estado 'Propuesta' o 'Logística pendiente'. • El sistema debe enviar recordatorio al cabo de 24 h y 72 h si siguen pendientes. • El usuario debe poder desactivar recordatorios por transacción. | Should
|  | HU-NOT-07 | Encuesta de satisfacción post transacción | Como usuario quiero responder una encuesta breve para evaluar mi experiencia. | • Tras una transacción confirmada, el sistema debe invitar a completar una encuesta (1–5 + comentario). • El usuario debe poder omitirla; si responde, el sistema debe reflejar los resultados en métricas agregadas. • El administrador debe ver reportes agregados sin datos personales. | Could
|  | HU-NOT-08 | Soporte multilenguaje | Como usuario quiero usar la plataforma en diferentes idiomas. | • El sistema debe permitir seleccionar idioma y traducir textos estáticos. • La preferencia de idioma debe persistir en la cuenta del usuario. • El administrador debe poder gestionar archivos de traducción. | Should

## Product Backlog Tareas
ID Épica | ID Historia de Usuario | ID Tarea | Tarea o Actividad | Horas Estimadas
E01 | HU-AUT-01 | E01-HU-AUT-01-T1 | Diseñar y maquetar formulario de acceso con validación de formato, estados deshabilitados y accesibilidad (labels/ARIA). | 4 | Sprint 1
| HU-AUT-01 | E01-HU-AUT-01-T2 | Implementar servicio /auth/login con JWT y hash seguro; aplicar bloqueo tras intentos fallidos y expiración del token. | 10 | Sprint 1
| HU-AUT-01 | E01-HU-AUT-01-T3 | Gestionar mensajes de error (credenciales inválidas, cuenta no verificada) y redirigir de forma segura a la última ruta. | 6 | Sprint 1
| HU-AUT-01 | E01-HU-AUT-01-T4 | Diseñar y ejecutar pruebas unitarias y registrar intentos con IP, user‑agent y timestamp. | 6 | Sprint 1
| HU-AUT-02 | E01-HU-AUT-02-T1 | Construir formulario de registro con validaciones cliente/servidor (correo único, contraseña fuerte, confirmación y aceptación de T&C). | 6 | Sprint 1
| HU-AUT-02 | E01-HU-AUT-02-T2 | Desarrollar endpoint /auth/register: crear usuario, hashear contraseña, crear perfil base y guardar consentimiento. | 10 | Sprint 1 |  |  | Backlog de Tareas ID Épica: módulo (E01…E08). ID Historia de Usuario: historia origen (p. ej., HU-AUT-01). ID Tarea: identificador único con trazabilidad → E##-HU-XXX-##-T#. Tarea o Actividad: trabajo concreto, siempre inicia con verbo (Diseñar, Implementar, Configurar…). Horas Estimadas: solo se llenan para tareas de Sprint 1 y Sprint 2; las demás quedan en blanco. Sprint: indica el sprint planificado (Sprint 1, Sprint 2 o vacío si aún no se planifica).
| HU-AUT-02 | E01-HU-AUT-02-T3 | Emitir token de verificación y enviar correo transaccional; persistir estado 'pendiente' con caducidad. | 6 | Sprint 1 | Cantida de horas Sprint 1 | 88
| HU-AUT-02 | E01-HU-AUT-02-T4 | Activar cuenta al confirmar token; manejar expiración con reenvío y mostrar feedback claro. | 4 | Sprint 1 | Cantida de horas Sprint 2 | 88
| HU-AUT-03 | E01-HU-AUT-03-T1 | Diseñar pantalla para solicitar restablecimiento con feedback y proteger contra enumeración de correos. | 3 | Sprint 2
| HU-AUT-03 | E01-HU-AUT-03-T2 | Generar token de reset con expiración/one‑time y enviar correo transaccional. | 5 | Sprint 2
| HU-AUT-03 | E01-HU-AUT-03-T3 | Implementar formulario de nueva contraseña con validación de política y confirmación; mostrar mensajes claros. | 4 | Sprint 2
| HU-AUT-03 | E01-HU-AUT-03-T4 | Invalidar sesiones activas y registrar evento de seguridad en bitácora. | 2 | Sprint 2
| HU-AUT-04 | E01-HU-AUT-04-T1 | Revocar tokens y cerrar sesiones en todos los dispositivos desde backend seguro.
| HU-AUT-04 | E01-HU-AUT-04-T2 | Implementar UI 'Cerrar sesiones en todos los dispositivos' con confirmación y feedback inmediato.
| HU-AUT-05 | E01-HU-AUT-05-T1 | Implementar token persistente 'Recordarme' cifrado con expiración y rotación segura.
| HU-AUT-05 | E01-HU-AUT-05-T2 | Gestionar dispositivos confiados: listar, revocar y auditar desde el perfil.
| HU-AUT-06 | E01-HU-AUT-06-T1 | Configurar toggles de privacidad (correo/teléfono) con vista previa del perfil público.
| HU-AUT-06 | E01-HU-AUT-06-T2 | Aplicar reglas de visibilidad en endpoints y búsquedas; ejecutar pruebas de regresión.
| HU-AUT-07 | E01-HU-AUT-07-T1 | Detectar nuevo dispositivo/IP y generar alerta con ubicación aproximada.
| HU-AUT-07 | E01-HU-AUT-07-T2 | Permitir marcar acceso como confiable/sospechoso y registrar seguimiento en bitácora.
| HU-AUT-08 | E01-HU-AUT-08-T1 | Ejecutar proceso de baja: anonimizar/borrar datos personales y cerrar sesiones activas.
| HU-AUT-08 | E01-HU-AUT-08-T2 | Solicitar doble confirmación y enviar correo de cierre; emitir reporte agregado para admins.
E02 | HU-PUB-01 | E02-HU-PUB-01-T1 | Construir formulario de publicación con carga/orden de imágenes (drag&drop), campos obligatorios y previsualización. | 8 | Sprint 2
| HU-PUB-01 | E02-HU-PUB-01-T2 | Desarrollar endpoint de creación y almacenar imágenes en repositorio seguro con URLs firmadas. | 10 | Sprint 2
| HU-PUB-01 | E02-HU-PUB-01-T3 | Validar formatos/peso, establecer estado inicial 'Activo' y registrar auditoría. | 4 | Sprint 2
| HU-PUB-02 | E02-HU-PUB-02-T1 | Bloquear edición de campos obligatorios y guardar como borrador o publicar cambios.
| HU-PUB-02 | E02-HU-PUB-02-T2 | Refrescar catálogo en vivo y versionar modificaciones en historial.
| HU-PUB-03 | E02-HU-PUB-03-T1 | Solicitar confirmación de eliminación y desindexar de inmediato la URL pública.
| HU-PUB-03 | E02-HU-PUB-03-T2 | Registrar motivo/fecha y habilitar restauración por admin dentro de 7 días.
| HU-PUB-04 | E02-HU-PUB-04-T1 | Cambiar la publicación a estado 'Pausada' y ocultarla del catálogo; mostrar badge en 'Mis publicaciones'.
| HU-PUB-04 | E02-HU-PUB-04-T2 | Reactivar la publicación con validaciones y registrar el cambio de estado.
| HU-PUB-05 | E02-HU-PUB-05-T1 | Configurar selector de condición (venta/intercambio) con regla de precio obligatorio para 'venta'.
| HU-PUB-05 | E02-HU-PUB-05-T2 | Notificar a interesados activos cuando cambie la condición.
| HU-PUB-06 | E02-HU-PUB-06-T1 | Habilitar drag&drop para reordenar y marcar 'foto principal'; generar miniaturas optimizadas.
| HU-PUB-06 | E02-HU-PUB-06-T2 | Bloquear formatos no permitidos y manejar errores de subida.
| HU-PUB-07 | E02-HU-PUB-07-T1 | Implementar listado paginado de publicaciones propias con acciones (editar/pausar/eliminar) y estados visibles. | 6 | Sprint 2
| HU-PUB-07 | E02-HU-PUB-07-T2 | Ordenar por fecha/título y mostrar contador total en encabezado; manejar estados vacíos. | 3 | Sprint 2
| HU-PUB-08 | E02-HU-PUB-08-T1 | Duplicar campos y fotos a un nuevo borrador (sin IDs ni URLs antiguas).
| HU-PUB-08 | E02-HU-PUB-08-T2 | Abrir formulario precargado para revisión y publicación.
| HU-CAT-01 | E03-HU-CAT-01-T1 | Implementar barra de búsqueda con debounce, atajos de teclado y placeholder contextual. | 4 | Sprint 1
| HU-CAT-01 | E03-HU-CAT-01-T2 | Crear endpoint de búsqueda full‑text con paginación, relevancia y búsqueda sin tildes/mayúsculas. | 8 | Sprint 1
| HU-CAT-01 | E03-HU-CAT-01-T3 | Configurar índices y normalizar datos en BD (FTS/trigram) para títulos y autores; ejecutar pruebas de performance. | 4 | Sprint 1
| HU-CAT-01 | E03-HU-CAT-01-T4 | Mostrar estado 'sin resultados' con sugerencias (limpiar filtros, corregir término) y CTA para reiniciar. | 2 | Sprint 1
| HU-CAT-02 | E03-HU-CAT-02-T1 | Diseñar UI de filtros (condición, estado) con multiselección, chips removibles y botón 'Limpiar'. | 4 | Sprint 1
| HU-CAT-02 | E03-HU-CAT-02-T2 | Implementar backend que combine filtros (AND/OR) con paginación y preservación de orden; validar parámetros. | 8 | Sprint 1
| HU-CAT-02 | E03-HU-CAT-02-T3 | Persistir filtros/orden en querystring y/o localStorage al navegar catálogo↔detalle. | 2 | Sprint 1
| HU-CAT-03 | E03-HU-CAT-03-T1 | Configurar control de orden (relevancia/fecha/precio) y persistir preferencia en sesión.
| HU-CAT-03 | E03-HU-CAT-03-T2 | Aplicar orden conservando filtros activos y paginación.
| HU-CAT-04 | E03-HU-CAT-04-T1 | Construir componente de detalle con galería, condición/estado y reputación del dueño; adaptar diseño responsive. | 6 | Sprint 2
| HU-CAT-04 | E03-HU-CAT-04-T2 | Crear endpoint para datos del libro y dueño con control de permisos y disponibilidad. | 4 | Sprint 2
| HU-CAT-04 | E03-HU-CAT-04-T3 | Habilitar acciones desde detalle: iniciar chat y registrar intención con validaciones. | 3 | Sprint 2
| HU-CAT-05 | E03-HU-CAT-05-T1 | Agregar botón 'Favorito' con feedback optimista y actualizar contador.
| HU-CAT-05 | E03-HU-CAT-05-T2 | Listar favoritos en perfil con opción de quitar y paginación.
| HU-CAT-06 | E03-HU-CAT-06-T1 | Generar recomendaciones basadas en búsquedas e interacciones recientes.
| HU-CAT-06 | E03-HU-CAT-06-T2 | Mostrar carrusel de recomendados con acción 'Ocultar' para ajustar el modelo.
| HU-CAT-07 | E03-HU-CAT-07-T1 | Diseñar perfil público con grid de publicaciones del dueño y filtros locales.
| HU-CAT-07 | E03-HU-CAT-07-T2 | Reutilizar componentes del catálogo y ordenar por fecha.
| HU-CAT-08 | E03-HU-CAT-08-T1 | Permitir seleccionar hasta 3 publicaciones para comparar lado a lado.
| HU-CAT-08 | E03-HU-CAT-08-T2 | Construir tabla comparativa con acciones rápidas (chat/intención).
E04 | HU-TRA-01 | E04-HU-TRA-01-T1 | Agregar botones comprar/intercambiar en detalle con validaciones de elegibilidad y feedback. | 3 | Sprint 2
| HU-TRA-01 | E04-HU-TRA-01-T2 | Crear API para registrar intención única por usuario/publicación con reglas anti‑duplicado. | 5 | Sprint 2
| HU-TRA-01 | E04-HU-TRA-01-T3 | Notificar al dueño y registrar la intención en el historial de la publicación. | 2 | Sprint 2
| HU-TRA-02 | E04-HU-TRA-02-T1 | Diseñar formulario para proponer fecha/hora y punto; validar que sea futuro.
| HU-TRA-02 | E04-HU-TRA-02-T2 | Enviar propuesta por chat y permitir contraoferta del dueño.
| HU-TRA-03 | E04-HU-TRA-03-T1 | Orquestar flujo de cambio a estado 'Confirmada' verificando logística acordada y reglas de negocio. | 4 | Sprint 2
| HU-TRA-03 | E04-HU-TRA-03-T2 | Enviar notificaciones a las partes e incorporar el registro al historial transaccional. | 3 | Sprint 2
| HU-TRA-04 | E04-HU-TRA-04-T1 | Implementar opción 'Cancelar' con motivos predefinidos y confirmación.
| HU-TRA-04 | E04-HU-TRA-04-T2 | Notificar a la otra parte y registrar motivo en historial.
| HU-TRA-05 | E04-HU-TRA-05-T1 | Construir listado de transacciones con filtros por estado y rango de fechas.
| HU-TRA-05 | E04-HU-TRA-05-T2 | Mostrar detalle de transacción con enlaces a chat y a la publicación.
| HU-TRA-06 | E04-HU-TRA-06-T1 | Habilitar calificación (1–5) con comentario obligatorio si ≤2.
| HU-TRA-06 | E04-HU-TRA-06-T2 | Calcular promedio visible en perfil y moderar contenido inapropiado.
| HU-TRA-07 | E04-HU-TRA-07-T1 | Marcar transacción como 'No concretada' con motivo (no asistencia, cambio de decisión).
| HU-TRA-07 | E04-HU-TRA-07-T2 | Ajustar estadísticas de reputación y notificar a la contraparte.
| HU-TRA-08 | E04-HU-TRA-08-T1 | Otorgar insignias automáticamente según métricas históricas.
| HU-TRA-08 | E04-HU-TRA-08-T2 | Mostrar insignias en perfil y retirarlas si hay sanciones.
E05 | HU-CHA-01 | E05-HU-CHA-01-T1 | Definir modelo de conversación (duo) y migrar BD; establecer regla de unicidad por publicación+pareja de usuarios. | 2 | Sprint 1
| HU-CHA-01 | E05-HU-CHA-01-T2 | Agregar botón 'Iniciar chat' que cree hilo con referencia a la publicación y primer mensaje plantilla; notificar al dueño. | 2 | Sprint 1
| HU-CHA-02 | E05-HU-CHA-02-T1 | Configurar canal en tiempo real (WebSocket/SSE) con autenticación y reconexión automática. | 6 | Sprint 2
| HU-CHA-02 | E05-HU-CHA-02-T2 | Diseñar UI de mensajes en tiempo real con indicadores typing y estado entregado/leído. | 5 | Sprint 2
| HU-CHA-03 | E05-HU-CHA-03-T1 | Adjuntar imágenes JPG/PNG hasta 5 MB con vista previa en el chat.
| HU-CHA-03 | E05-HU-CHA-03-T2 | Guardar adjuntos por conversación en almacenamiento seguro con TTL.
| HU-CHA-04 | E05-HU-CHA-04-T1 | Agregar reacciones (👍 ❤️ 🙂 ❗️) en mensajes con contador.
| HU-CHA-04 | E05-HU-CHA-04-T2 | Listar quién reaccionó y permitir retirar reacción.
| HU-CHA-05 | E05-HU-CHA-05-T1 | Mostrar indicador 'En línea' y 'Última vez' según actividad real del usuario.
| HU-CHA-05 | E05-HU-CHA-05-T2 | Permitir ocultar 'Última conexión' desde preferencias de privacidad.
| HU-CHA-06 | E05-HU-CHA-06-T1 | Marcar conversaciones como leídas al abrir o manualmente.
| HU-CHA-06 | E05-HU-CHA-06-T2 | Sincronizar lectura entre dispositivos y actualizar contador global.
| HU-CHA-07 | E05-HU-CHA-07-T1 | Bloquear usuario desde opciones de conversación con confirmación.
| HU-CHA-07 | E05-HU-CHA-07-T2 | Impedir nuevos mensajes y registrar el bloqueo para auditoría.
| HU-CHA-08 | E05-HU-CHA-08-T1 | Archivar conversaciones cerradas fuera de la bandeja principal.
| HU-CHA-08 | E05-HU-CHA-08-T2 | Reabrir conversaciones automáticamente al recibir un nuevo mensaje.
E06 | HU-MAP-01 | E06-HU-MAP-01-T1 | Integrar mapa base y pintar marcadores de puntos de encuentro; definir centro y zoom por defecto. | 2 | Sprint 2
| HU-MAP-02 | E06-HU-MAP-02-T1 | Seleccionar punto de encuentro dentro de la transacción (lista/mapa).
| HU-MAP-02 | E06-HU-MAP-02-T2 | Guardar coordenadas/dirección y mostrarlas en notificaciones.
| HU-MAP-03 | E06-HU-MAP-03-T1 | Ingresar dirección/referencia y geocodificarla en el mapa.
| HU-MAP-03 | E06-HU-MAP-03-T2 | Mostrar punto personalizado solo a las partes involucradas.
| HU-MAP-04 | E06-HU-MAP-04-T1 | Marcar y desmarcar puntos favoritos desde mapa o transacción.
| HU-MAP-04 | E06-HU-MAP-04-T2 | Listar favoritos en perfil y priorizarlos en el selector.
| HU-MAP-05 | E06-HU-MAP-05-T1 | Calcular distancia y tiempo estimado desde ubicación actual.
| HU-MAP-05 | E06-HU-MAP-05-T2 | Alternar modos de transporte si están disponibles.
| HU-MAP-06 | E06-HU-MAP-06-T1 | Pulsar 'Estoy en el punto' en la pantalla de transacción.
| HU-MAP-06 | E06-HU-MAP-06-T2 | Notificar a la contraparte y guardar hora de llegada.
| HU-MAP-07 | E06-HU-MAP-07-T1 | Compartir ubicación en tiempo real por 30/60 min.
| HU-MAP-07 | E06-HU-MAP-07-T2 | Detener el compartido en cualquier momento.
| HU-MAP-08 | E06-HU-MAP-08-T1 | Mostrar recordatorio de seguridad al elegir punto.
| HU-MAP-08 | E06-HU-MAP-08-T2 | Permitir editar textos de seguridad desde panel de admin.
E07 | HU-ADM-01 | E07-HU-ADM-01-T1 | Listar reportes con motivo, denunciante y fecha.
| HU-ADM-01 | E07-HU-ADM-01-T2 | Marcar reportes como revisados y adjuntar nota de resolución.
| HU-ADM-02 | E07-HU-ADM-02-T1 | Suspender o bloquear usuarios con motivo y vigencia.
| HU-ADM-02 | E07-HU-ADM-02-T2 | Cerrar sesiones del sancionado y registrar acción.
| HU-ADM-03 | E07-HU-ADM-03-T1 | Mostrar contenido denunciado con historial de cambios.
| HU-ADM-03 | E07-HU-ADM-03-T2 | Ocultar o eliminar la publicación con motivo y notificar al dueño.
| HU-ADM-04 | E07-HU-ADM-04-T1 | Registrar quién/cuándo/qué campos cambió en publicaciones.
| HU-ADM-04 | E07-HU-ADM-04-T2 | Aplicar filtros por usuario/publicación/fechas y exportar CSV.
| HU-ADM-05 | E07-HU-ADM-05-T1 | Crear roles con permisos granulares por módulo.
| HU-ADM-05 | E07-HU-ADM-05-T2 | Asignar roles a usuarios y validar permisos en runtime.
| HU-ADM-06 | E07-HU-ADM-06-T1 | Construir panel con métricas clave de uso (usuarios, publicaciones, transacciones).
| HU-ADM-06 | E07-HU-ADM-06-T2 | Agregar filtros por fecha y exportar gráficos.
| HU-ADM-07 | E07-HU-ADM-07-T1 | Redactar aviso y segmentar destinatarios.
| HU-ADM-07 | E07-HU-ADM-07-T2 | Enviar comunicaciones por push/correo y registrar aperturas/entregas.
| HU-ADM-08 | E07-HU-ADM-08-T1 | Recibir apelaciones con evidencia adjunta.
| HU-ADM-08 | E07-HU-ADM-08-T2 | Asignar revisor, resolver la apelación y notificar el resultado.
E08 | HU-NOT-01 | E08-HU-NOT-01-T1 | Definir disparadores de notificación (chat, intención, confirmación/cancelación).
| HU-NOT-01 | E08-HU-NOT-01-T2 | Registrar historial en perfil con enlaces a módulos de origen.
| HU-NOT-02 | E08-HU-NOT-02-T1 | Configurar toggles por tipo y canal preferido por evento.
| HU-NOT-02 | E08-HU-NOT-02-T2 | Aplicar preferencias en el motor de notificaciones.
| HU-NOT-03 | E08-HU-NOT-03-T1 | Implementar interruptor de tema claro/oscuro con persistencia.
| HU-NOT-03 | E08-HU-NOT-03-T2 | Revisar contraste y accesibilidad en ambos temas.
| HU-NOT-04 | E08-HU-NOT-04-T1 | Garantizar navegación por teclado y etiquetas ARIA completas.
| HU-NOT-04 | E08-HU-NOT-04-T2 | Añadir texto alternativo a imágenes y verificar contraste AA.
| HU-NOT-05 | E08-HU-NOT-05-T1 | Diseñar recorrido de onboarding con pasos guiados.
| HU-NOT-05 | E08-HU-NOT-05-T2 | Permitir reactivación desde configuración y marcar pasos completados.
| HU-NOT-06 | E08-HU-NOT-06-T1 | Detectar transacciones pendientes y programar recordatorios (24/72h).
| HU-NOT-06 | E08-HU-NOT-06-T2 | Permitir desactivar recordatorios por transacción.
| HU-NOT-07 | E08-HU-NOT-07-T1 | Lanzar encuesta posterior a transacción (1–5 + comentario).
| HU-NOT-07 | E08-HU-NOT-07-T2 | Consolidar resultados en métricas agregadas (sin PII).
| HU-NOT-08 | E08-HU-NOT-08-T1 | Implementar selector de idioma y gestionar archivos de traducción.
| HU-NOT-08 | E08-HU-NOT-08-T2 | Persistir preferencia de idioma en +D2:D140la cuenta del usuario.

## Product Backlog Tareas Sprint1
Resultado Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 88
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-AUT-01 | E01-HU-AUT-01-T1 | Diseñar y maquetar formulario de acceso con validación de formato, estados deshabilitados y accesibilidad. | 4
HU-AUT-01 | E01-HU-AUT-01-T2 | Implementar servicio /auth/login seguro; aplicar bloqueo tras intentos fallidos y expiración del token. | 10 | Resultado Sprint Planning – Primer Sprint Total Horas: suma de Horas estimadas del sprint. Para Sprint 1 debe ser 88 h (capacidad del equipo). Id Historia: referencia a la Historia de Usuario (ej.: HU-AUT-01). Id Tarea: identificador único de la tarea con trazabilidad Formato: E##-HU-XXX-##-T# (Épica → Historia → Tarea). Tareas o actividad: trabajo concreto iniciando con verbo (Diseñar, Implementar, Configurar…), describe el resultado esperado. Horas estimadas: horas comprometidas en el Primer Sprint.
HU-AUT-01 | E01-HU-AUT-01-T3 | Gestionar mensajes de error (credenciales inválidas, cuenta no verificada) y redirigir de forma segura a la última ruta. | 6
HU-AUT-01 | E01-HU-AUT-01-T4 | Diseñar y ejecutar pruebas unitarias y registrar intentos con IP, user‑agent y timestamp. | 6
HU-AUT-02 | E01-HU-AUT-02-T1 | Construir formulario de registro con validaciones cliente/servidor (correo único, contraseña fuerte y confirmación). | 6
HU-AUT-02 | E01-HU-AUT-02-T2 | Desarrollar endpoint /auth/register: crear usuario, hashear contraseña, crear perfil base y guardar consentimiento. | 10
HU-AUT-02 | E01-HU-AUT-02-T3 | Emitir token de verificación y enviar correo transaccional; persistir estado 'pendiente' con caducidad. | 6
HU-AUT-02 | E01-HU-AUT-02-T4 | Activar cuenta al confirmar token; manejar expiración con reenvío y mostrar feedback claro. | 4
HU-CAT-01 | E03-HU-CAT-01-T1 | Implementar barra de búsqueda con debounce, atajos de teclado y placeholder contextual. | 4
HU-CAT-01 | E03-HU-CAT-01-T2 | Crear endpoint de búsqueda full‑text con paginación, relevancia y búsqueda sin tildes/mayúsculas. | 8
HU-CAT-01 | E03-HU-CAT-01-T3 | Configurar índices y normalizar datos en BD para títulos y autores; ejecutar pruebas de performance. | 4
HU-CAT-01 | E03-HU-CAT-01-T4 | Mostrar estado 'sin resultados' con sugerencias (limpiar filtros, corregir término) y CTA para reiniciar. | 2
HU-CAT-02 | E03-HU-CAT-02-T1 | Diseñar UI de filtros (condición, estado) con multiselección, chips removibles y botón 'Limpiar'. | 4
HU-CAT-02 | E03-HU-CAT-02-T2 | Implementar backend que combine filtros (AND/OR) con paginación y preservación de orden; validar parámetros. | 8
HU-CAT-02 | E03-HU-CAT-02-T3 | Persistir filtros/orden en querystring y/o localStorage al navegar catálogo↔detalle. | 2
HU-CHA-01 | E05-HU-CHA-01-T1 | Definir modelo de conversación (duo) y migrar BD; establecer regla de unicidad por publicación+pareja de usuarios. | 2
HU-CHA-01 | E05-HU-CHA-01-T2 | Agregar botón 'Iniciar chat' que cree hilo con referencia a la publicación y primer mensaje plantilla; notificar al dueño. | 2

## Product Backlog Tareas Sprint2
Resultado Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del segundo Sprint
Total Horas: |  | 88
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-AUT-03 | E01-HU-AUT-03-T1 | Diseñar pantalla para solicitar restablecimiento con feedback y proteger contra enumeración de correos. | 3
HU-AUT-03 | E01-HU-AUT-03-T2 | Generar token de reset con expiración/one‑time y enviar correo transaccional. | 5
HU-AUT-03 | E01-HU-AUT-03-T3 | Implementar formulario de nueva contraseña con validación de política y confirmación; mostrar mensajes claros. | 4 | Resultado Sprint Planning – Segundo Sprint Total Horas: suma de Horas estimadas del sprint. Para Sprint 1 debe ser 88 h (capacidad del equipo). Id Historia: referencia a la Historia de Usuario (ej.: HU-AUT-01). Id Tarea: identificador único de la tarea con trazabilidad Formato: E##-HU-XXX-##-T# (Épica → Historia → Tarea). Tareas o actividad: trabajo concreto iniciando con verbo (Diseñar, Implementar, Configurar…), describe el resultado esperado. Horas estimadas: horas comprometidas en el Primer Sprint.
HU-AUT-03 | E01-HU-AUT-03-T4 | Invalidar sesiones activas y registrar evento de seguridad en bitácora. | 2
HU-PUB-01 | E02-HU-PUB-01-T1 | Construir formulario de publicación con carga/orden de imágenes (drag&drop), campos obligatorios y previsualización. | 8
HU-PUB-01 | E02-HU-PUB-01-T2 | Desarrollar endpoint de creación y almacenar imágenes en repositorio seguro con URLs firmadas. | 10
HU-PUB-01 | E02-HU-PUB-01-T3 | Validar formatos/peso, establecer estado inicial 'Activo' y registrar auditoría. | 4
HU-PUB-07 | E02-HU-PUB-07-T1 | Implementar listado paginado de publicaciones propias con acciones (editar/pausar/eliminar) y estados visibles. | 6
HU-PUB-07 | E02-HU-PUB-07-T2 | Ordenar por fecha/título y mostrar contador total en encabezado; manejar estados vacíos. | 3
HU-CAT-04 | E03-HU-CAT-04-T1 | Construir componente de detalle con galería, condición/estado y reputación del dueño; adaptar diseño responsive. | 6
HU-CAT-04 | E03-HU-CAT-04-T2 | Crear endpoint para datos del libro y dueño con control de permisos y disponibilidad. | 4
HU-CAT-04 | E03-HU-CAT-04-T3 | Habilitar acciones desde detalle: iniciar chat y registrar intención con validaciones. | 3
HU-TRA-01 | E04-HU-TRA-01-T1 | Agregar botones comprar/intercambiar en detalle con validaciones de elegibilidad y feedback. | 3
HU-TRA-01 | E04-HU-TRA-01-T2 | Crear API para registrar intención única por usuario/publicación con reglas anti‑duplicado. | 5
HU-TRA-01 | E04-HU-TRA-01-T3 | Notificar al dueño y registrar la intención en el historial de la publicación. | 2
HU-TRA-03 | E04-HU-TRA-03-T1 | Orquestar flujo de cambio a estado 'Confirmada' verificando logística acordada y reglas de negocio. | 4
HU-TRA-03 | E04-HU-TRA-03-T2 | Enviar notificaciones a las partes e incorporar el registro al historial transaccional. | 3
HU-CHA-02 | E05-HU-CHA-02-T1 | Configurar canal en tiempo real (WebSocket/SSE) con autenticación y reconexión automática. | 6
HU-CHA-02 | E05-HU-CHA-02-T2 | Diseñar UI de mensajes en tiempo real con indicadores typing y estado entregado/leído. | 5
HU-MAP-01 | E06-HU-MAP-01-T1 | Integrar mapa base y pintar marcadores de puntos de encuentro; definir centro y zoom por defecto. | 2

## Product Backlog Puntos
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 86
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados |  | Planning Poker Este documento contiene el Product Backlog estimado mediante la técnica Planning Poker. Cada Historia de Usuario (HU) tiene un identificador, una breve descripción y los puntos de historia estimados. Los puntos fueron asignados usando la escala de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13, …), que mide el esfuerzo relativo, la complejidad y el riesgo de cada historia. No representan horas ni días exactos, sino una medida comparativa entre historias. El total de puntos (86) refleja la suma de todas las HU y sirve de referencia para calcular la capacidad del equipo y planificar los Sprints. El orden de las historias puede ajustarse según la prioridad de negocio definida por el Product Owner.
HU-AUT-01 | Inicio de sesión de usuario | 13 | Sprint 1
HU-AUT-02 | Registro de usuario con verificación de correo | 13 | Sprint 1
HU-CAT-04 | Ver detalle del libro | 13 | Sprint 2
HU-AUT-03 | Recuperación de contraseña por enlace temporal | 8 | Sprint 2
HU-PUB-01 | Crear publicación de libro | 8 | Sprint 2
HU-CAT-01 | Buscar libros por texto | 8 | Sprint 1
HU-TRA-01 | Registrar intención de compra/intercambio | 5 | Sprint 2
HU-TRA-03 | Confirmar transacción | 5 | Sprint 2
HU-CHA-01 | Iniciar chat desde una publicación | 5 | Sprint 2
HU-CHA-02 | Mensajería en tiempo real | 5 | Sprint 1
HU-PUB-07 | Ver mis publicaciones activas | 2 | Sprint 2
HU-MAP-01 | Ver mapa con puntos de encuentro | 1 | Sprint 2

## Sprint Backlog Sprint 1
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
E01-HU-AUT-01 | Como usuario, quiero iniciar sesión en mi cuenta para acceder a mis funcionalidades. | Diseñar y maquetar formulario de acceso con validación y accesibilidad. | Vicente | Planificado | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar /auth/login con JWT y bloqueo tras intentos fallidos. | Nicolás | Planificado | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gestionar errores de autenticación y redirigir de forma segura. | Vicente | Planificado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Diseñar y ejecutar pruebas unitarias/E2E; registrar intentos con IP. | Vicente | Planificado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E01-HU-AUT-02 | Como visitante, quiero registrarme y verificar mi correo para poder usar la plataforma. | Construir formulario de registro con validaciones cliente/servidor. | Vicente | Planificado | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Desarrollar /auth/register: crear usuario, hash y perfil base. | Nicolás | Planificado | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Emitir token de verificación y enviar correo transaccional. | Nicolás | Planificado | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Activar cuenta al confirmar token y manejar reenvíos. | Vicente | Planificado | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E03-HU-CAT-01 | Como usuario, quiero buscar libros por texto para encontrar rápidamente lo que me interesa. | Implementar barra de búsqueda con debounce y atajos. | Vicente | Planificado | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crear endpoint de búsqueda full‑text con paginación y relevancia. | Nicolás | Planificado | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Configurar índices/normalización en BD para títulos y autores. | Nicolás | Planificado | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mostrar estado 'sin resultados' con sugerencias y CTA. | Vicente | Planificado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E03-HU-CAT-02 | Como usuario, quiero filtrar el catálogo por condición y estado para acotar los resultados. | Diseñar UI de filtros (condición, estado) con chips removibles. | Vicente | Planificado | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Implementar backend de filtros compuestos con paginación. | Nicolás | Planificado | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Persistir filtros/orden en URL/localStorage entre vistas. | Vicente | Planificado | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E05-HU-CHA-01 | Como usuario interesado, quiero iniciar un chat desde la publicación para coordinar con el dueño. | Definir modelo de conversación (duo) y migrar BD con unicidad. | Nicolás | Planificado | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Agregar botón 'Iniciar chat' que cree el hilo y notifique al dueño. | Vicente | Planificado | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificador (ID) de ítem de product backlog Código de la tarea. E##-HU-XXX-##-T# E= Id Epica HU= Historia de Usuario XXX= Número Historia de Usuario ## = Titulo Epica T#= Número de Tarea o Actividad Enunciado del ítem de Product Backlog La historia en formato: “Como [rol] quiero [necesidad] para [beneficio]”. (Todas las tareas de abajo pertenecen a este enunciado). Tarea Trabajo concreto (siempre empieza con verbo: Diseñar, Implementar, Configurar, Probar…). Dueño / Voluntario Quién ejecuta la tarea (en este proyecto: Vicente o Nicolás). Estatus Estado actual de la tarea: Planificado / En progreso / Bloqueado / Hecho. Horas estimadas totales Esfuerzo de esa tarea (no de toda la historia). Referencia: un sprint de 2 semanas = 88 h de capacidad total del equipo. Día 1 … Día 10 → Cons. / Rest. Cons.: horas consumidas ese día en esa tarea. Rest.: horas que quedan para terminar la tarea al cierre de ese día. Si no hubo avance un día, Cons. = 0 y Rest. repite el valor del día anterior.