## Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO - GESTIÓN DE RIESGOS
INDICADORES CLAVE
Total de Riesgos Identificados: | 13
Riesgos Mitigados: | 12 | ✓
Riesgos en Seguimiento: | 1 | ⚠
Tasa de Mitigación: | 92.3% | ✓
Estado del Proyecto: | EXITOSO | ✓
DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE RIESGO
Nivel | Cantidad | % | Mitigados
🔴 ALTO | 9 | 69% | 9/9
🟡 MEDIO | 4 | 31% | 3/4
🟢 BAJO | 0 | 0% | 0/0
CONCLUSIÓN
El proyecto Cambioteca logró mitigar exitosamente el 92% de los riesgos identificados. La gestión proactiva de riesgos, combinada con metodología ágil y comunicación constante del equipo, permitió completar el MVP dentro del plazo establecido cumpliendo todos los objetivos comprometidos.

## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS - PROYECTO CAMBIOTECA
Proyecto: | Cambioteca - Plataforma de Intercambio de Libros
Integrantes: | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas
Fecha de Cierre: | 29/11/2025
Estado General: | 12 de 13 riesgos MITIGADOS (92%) ✓
ID | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel (P×I) | Mitigación Planificada | Responsable | Estado Final | Tipo de Impacto | Resultado / Acciones Ejecutadas
R1 | Retrasos por limitaciones de tiempo académico (otras asignaturas, trabajos, exámenes). | 3 | 2 | 🔴 6 | Planificar entregables intermedios por sprint, reservar bloques de tiempo semanales fijos para el proyecto y priorizar funcionalidades críticas del MVP. | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas | Mitigado | Tiempo | Hitos semanales establecidos. MVP completado exitosamente. MITIGADO ✓
R2 | Sobrecarga de trabajo al ser solo 2 integrantes en el equipo. | 3 | 2 | 🔴 6 | Distribuir tareas según fortalezas (backend / frontend / mobile), evitar tareas en paralelo innecesarias y usar tablero de tareas (Trello/Jira) para evitar cuellos de botella. | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas | Mitigado | Tiempo y Alcance | División por fortalezas técnicas. Proyecto completado en tiempo. MITIGADO ✓
R3 | Baja disponibilidad de los integrantes (trabajo, salud, compromisos personales). | 2 | 2 | 🟡 4 | Alinear horarios de trabajo comunes, comunicar imprevistos con anticipación y tener tareas que se puedan realizar en forma asincrónica. | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas | Mitigado | Tiempo | Bloques de trabajo coordinados. Cronograma cumplido. MITIGADO ✓
R4 | Problemas con integración de servicios externos (Railway, Render, Google Maps, correo). | 2 | 3 | 🔴 6 | Probar integraciones desde etapas tempranas, usar entornos de prueba, revisar documentación oficial y tener alternativas simples (ej. ejecución local) si algún servicio falla. | Nicolás Rebolledo | Mitigado | Tiempo y Alcance | Pruebas tempranas Railway/Render. Integración estable. MITIGADO ✓
R5 | Errores no detectados en funcionalidades críticas (login, solicitudes, completar intercambio). | 2 | 3 | 🔴 6 | Definir casos de prueba mínimos por historia crítica, probar flujos end-to-end y hacer pruebas cruzadas entre integrantes (usuario A y usuario B). | Vicente Vargas | Mitigado | Tiempo y Calidad | Testing exhaustivo ejecutado. Flujo end-to-end funcional. MITIGADO ✓
R6 | Problemas con almacenamiento y visualización de imágenes (peso, formatos, rutas en la nube). | 2 | 3 | 🔴 6 | Definir límite de tamaño de imagen, restringir formatos (JPG/PNG), usar una ruta de media centralizada y probar desde web y mobile contra el backend en Railway. | Nicolás Rebolledo | Mitigado | Tiempo y Alcance | MEDIA_URL configurado correctamente. Imágenes funcionando. MITIGADO ✓
R7 | Complejidad técnica del chat (sincronización app/web y estados de intercambio). | 2 | 3 | 🔴 6 | Mantener un chat simple basado en API REST (no tiempo real complejo), reutilizar el modelo de mensajes y asegurar que solo funcione con intercambios aceptados. | Nicolás Rebolledo | Mitigado | Tiempo y Calidad | Simplificación a REST API. Chat estable y funcional. MITIGADO ✓
R8 | Retrasos por desarrollar muchas funcionalidades en paralelo (chat, mapa, catálogo, mis libros, etc.). | 2 | 2 | 🟡 4 | Trabajar por épicas y sprints, cerrar primero el flujo mínimo de intercambio (publicar libro → solicitar → aceptar → completar) antes de añadir extras (favoritos, reportes, etc.). | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas | Mitigado | Tiempo y Alcance | Documentación actualizada continuamente. Todos los docs entregados. MITIGADO ✓
R9 | Problema del “huevo y la gallina”: baja adopción inicial (pocos libros y pocos usuarios). | 2 | 3 | 🔴 6 | Cargar libros semilla (propios), enfocarse en un nicho inicial (ej. compañeros de la carrera) y demostrar el flujo completo de intercambio en la demo. | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas | Mitigado | Viabilidad del proyecto | Libros semilla + testing usuarios reales. Sistema reputación OK. MITIGADO ✓
R10 | Mala calidad de publicaciones por usuarios (datos falsos, estafas, libros en mal estado). | 2 | 2 | 🟡 4 | Implementar calificaciones de usuarios, sistema de reportes y moderación (baja de libros / bloqueo de usuarios desde panel admin). | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas | Mitigado | Calidad y Confianza | Calificaciones, reportes y moderación implementados. MITIGADO ✓
R11 | Desalineación entre backend, web y mobile (cambios de API que rompen la app). | 2 | 3 | 🔴 6 | Mantener contrato claro de la API (endpoints, campos), documentar cambios y probar cada modificación de backend contra ambas interfaces antes de subirla a Railway. | Nicolás Rebolledo | Mitigado | Calidad y Tiempo | Endpoints estandarizados. Validación web-mobile exitosa. MITIGADO ✓
R12 | Fallas en despliegue en la nube (configuración de entorno, CORS, errores de build). | 2 | 3 | 🔴 6 | Documentar variables de entorno, probar despliegues parciales (backend primero, luego web) y mantener capacidad de correr la solución en local como plan de contingencia. | Nicolás Rebolledo | Mitigado | Tiempo | Backend en Railway, web en Render. Deployment exitoso. MITIGADO ✓
R13 | Incumplimiento de requisitos de documentación (HU, matriz de riesgos, evidencias para DUOC). | 2 | 2 | 🟡 4 | Trabajar la documentación en paralelo al desarrollo, actualizar plantillas institucionales (Acta, HU, matriz, etc.) y revisar con el docente guía antes de la entrega. | Nicolás Rebolledo | En seguimiento | Calidad y Nota final | Se completó la documentación base (Acta de constitución, Historias de usuario, Matriz de riesgos, etc.) y se fue refinando según observaciones. Aún se consideran posibles mejoras de redacción y alineación con la rúbrica final.

## Riesgos Mitigados
RIESGOS MITIGADOS EXITOSAMENTE (12 de 13)
ID | Riesgo | Nivel Original | Mitigación Aplicada | Resultado
R1 | Retrasos por limitaciones de tiempo académico (otras asignaturas, trabajos, exámenes). | 🔴 6 | Planificar entregables intermedios por sprint, reservar bloques de tiempo semanales fijos para el proyecto y priorizar funcionalidades críticas del MVP. | Hitos semanales establecidos. MVP completado exitosamente. MITIGADO ✓
R2 | Sobrecarga de trabajo al ser solo 2 integrantes en el equipo. | 🔴 6 | Distribuir tareas según fortalezas (backend / frontend / mobile), evitar tareas en paralelo innecesarias y usar tablero de tareas (Trello/Jira) para evitar cuellos de botella. | División por fortalezas técnicas. Proyecto completado en tiempo. MITIGADO ✓
R3 | Baja disponibilidad de los integrantes (trabajo, salud, compromisos personales). | 🟡 4 | Alinear horarios de trabajo comunes, comunicar imprevistos con anticipación y tener tareas que se puedan realizar en forma asincrónica. | Bloques de trabajo coordinados. Cronograma cumplido. MITIGADO ✓
R4 | Problemas con integración de servicios externos (Railway, Render, Google Maps, correo). | 🔴 6 | Probar integraciones desde etapas tempranas, usar entornos de prueba, revisar documentación oficial y tener alternativas simples (ej. ejecución local) si algún servicio falla. | Pruebas tempranas Railway/Render. Integración estable. MITIGADO ✓
R5 | Errores no detectados en funcionalidades críticas (login, solicitudes, completar intercambio). | 🔴 6 | Definir casos de prueba mínimos por historia crítica, probar flujos end-to-end y hacer pruebas cruzadas entre integrantes (usuario A y usuario B). | Testing exhaustivo ejecutado. Flujo end-to-end funcional. MITIGADO ✓
R6 | Problemas con almacenamiento y visualización de imágenes (peso, formatos, rutas en la nube). | 🔴 6 | Definir límite de tamaño de imagen, restringir formatos (JPG/PNG), usar una ruta de media centralizada y probar desde web y mobile contra el backend en Railway. | MEDIA_URL configurado correctamente. Imágenes funcionando. MITIGADO ✓
R7 | Complejidad técnica del chat (sincronización app/web y estados de intercambio). | 🔴 6 | Mantener un chat simple basado en API REST (no tiempo real complejo), reutilizar el modelo de mensajes y asegurar que solo funcione con intercambios aceptados. | Simplificación a REST API. Chat estable y funcional. MITIGADO ✓
R8 | Retrasos por desarrollar muchas funcionalidades en paralelo (chat, mapa, catálogo, mis libros, etc.). | 🟡 4 | Trabajar por épicas y sprints, cerrar primero el flujo mínimo de intercambio (publicar libro → solicitar → aceptar → completar) antes de añadir extras (favoritos, reportes, etc.). | Documentación actualizada continuamente. Todos los docs entregados. MITIGADO ✓
R9 | Problema del “huevo y la gallina”: baja adopción inicial (pocos libros y pocos usuarios). | 🔴 6 | Cargar libros semilla (propios), enfocarse en un nicho inicial (ej. compañeros de la carrera) y demostrar el flujo completo de intercambio en la demo. | Libros semilla + testing usuarios reales. Sistema reputación OK. MITIGADO ✓
R10 | Mala calidad de publicaciones por usuarios (datos falsos, estafas, libros en mal estado). | 🟡 4 | Implementar calificaciones de usuarios, sistema de reportes y moderación (baja de libros / bloqueo de usuarios desde panel admin). | Calificaciones, reportes y moderación implementados. MITIGADO ✓
R11 | Desalineación entre backend, web y mobile (cambios de API que rompen la app). | 🔴 6 | Mantener contrato claro de la API (endpoints, campos), documentar cambios y probar cada modificación de backend contra ambas interfaces antes de subirla a Railway. | Endpoints estandarizados. Validación web-mobile exitosa. MITIGADO ✓
R12 | Fallas en despliegue en la nube (configuración de entorno, CORS, errores de build). | 🔴 6 | Documentar variables de entorno, probar despliegues parciales (backend primero, luego web) y mantener capacidad de correr la solución en local como plan de contingencia. | Backend en Railway, web en Render. Deployment exitoso. MITIGADO ✓