## Historias
ID Epica | Nombre Epica | ID HU | Titulo HU | Rol | Necesidad | Beneficio | Historia Usuario Completa | Prioridad MoSCoW | Criterios Aceptacion | Dependencias | Esfuerzo Horas | Sprint Sugerido | Canal | Estado Inicial
E1 | Autenticación y gestión de cuenta | HU-01 | Registro de usuario con correo y contraseña | Como visitante | quiero crear una cuenta con mi correo y una contraseña segura | para poder acceder a Cambioteca y publicar/intercambiar libros | Como visitante quiero crear una cuenta con mi correo y una contraseña segura para poder acceder a Cambioteca y publicar/intercambiar libros | Must | • El formulario de registro debe incluir campos obligatorios de nombre completo, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña. • El sistema debe validar que el correo tenga un formato correcto y que no exista previamente registrado. • La contraseña debe cumplir una política mínima (al menos 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número). • Si todos los campos son válidos y el usuario acepta los términos y condiciones, se debe crear la cuenta y mostrar un mensaje de confirmación. • Si algún campo es inválido, se debe mostrar un mensaje de error específico sin borrar los datos correctamente ingresados. |  | 8 | S1 | Ambos | REALIZADO
E1 | Autenticación y gestión de cuenta | HU-02 | Confirmación de cuenta por correo | Como usuario registrado | quiero activar mi cuenta desde un enlace enviado a mi correo | para validar que el correo me pertenece y proteger mi cuenta | Como usuario registrado quiero activar mi cuenta desde un enlace enviado a mi correo para validar que el correo me pertenece y proteger mi cuenta | Must | • Al completar el registro, el sistema debe enviar un correo con un enlace de activación único asociado al usuario. • El enlace de activación debe tener un tiempo de vigencia configurable y ser de un solo uso. • Al hacer clic en un enlace válido, la cuenta del usuario debe marcarse como verificada y se debe redirigir a una pantalla de confirmación o login. • Si el enlace está vencido o ya fue utilizado, se debe mostrar un mensaje claro y ofrecer la opción de reenviar un nuevo correo de activación. • Mientras la cuenta no esté verificada, el usuario no debe poder utilizar todas las funcionalidades principales de la plataforma (según políticas definidas). | HU-01 | 6 | S1 | Ambos | REALIZADO
E1 | Autenticación y gestión de cuenta | HU-03 | Inicio de sesión | Como usuario registrado | quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña | para acceder a mis libros, solicitudes e intercambios | Como usuario registrado quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mis libros, solicitudes e intercambios | Must | • El formulario de inicio de sesión debe incluir los campos de correo electrónico y contraseña como obligatorios. • Si las credenciales son correctas y la cuenta está activa, el sistema debe iniciar la sesión y redirigir a la pantalla principal del usuario. • Si las credenciales son incorrectas, se debe mostrar un mensaje genérico como “Correo o contraseña incorrectos” sin indicar cuál de los dos es el problema. • Debe existir una opción de “mantener sesión iniciada” que recuerde al usuario en el dispositivo según las políticas de seguridad. • En caso de cuentas bloqueadas o inactivas, se debe informar al usuario con un mensaje adecuado y sin permitir el acceso. | HU-01;HU-02 | 6 | S1 | Ambos | REALIZADO
E1 | Autenticación y gestión de cuenta | HU-04 | Recuperar contraseña | Como usuario registrado | quiero restablecer mi contraseña cuando la olvido | para recuperar el acceso sin crear otra cuenta | Como usuario registrado quiero restablecer mi contraseña cuando la olvido para recuperar el acceso sin crear otra cuenta | Must | • Desde la pantalla de inicio de sesión debe existir un enlace “Olvidé mi contraseña” que lleve a un formulario donde se ingrese el correo registrado. • Si el correo existe en el sistema, se debe enviar un correo con un enlace o código de recuperación sin indicar en pantalla si el correo existe o no, por seguridad. • Al acceder al enlace de recuperación válido, el usuario debe poder definir una nueva contraseña que cumpla la política de seguridad definida. • Una vez cambiada la contraseña, la antigua debe dejar de ser válida y el usuario debe poder iniciar sesión solo con la nueva. • Los enlaces o códigos de recuperación deben expirar después de un tiempo configurado y no deben poder reutilizarse. | HU-01 | 8 | S1 | Ambos | REALIZADO
E1 | Autenticación y gestión de cuenta | HU-05 | Edición de perfil de usuario | Como usuario autenticado | quiero actualizar mis datos personales | para mantener mi información al día y facilitar los intercambios | Como usuario autenticado quiero actualizar mis datos personales para mantener mi información al día y facilitar los intercambios | Should | • La pantalla de perfil debe mostrar los datos actuales del usuario (nombre, comuna, teléfono opcional, entre otros). • El usuario debe poder editar únicamente los campos permitidos, con validaciones de formato (ejemplo: teléfono numérico, comuna obligatoria, etc.). • Al guardar los cambios válidos, el sistema debe actualizar la información y mostrar un mensaje de confirmación. • La información actualizada debe reflejarse en las pantallas donde se muestra el usuario (detalle de libro, conversaciones, etc.). • No se debe permitir que un usuario cambie a través de esta pantalla el correo principal de inicio de sesión si se ha definido como inmutable. | HU-03 | 6 | S2 | Ambos | REALIZADO
E1 | Autenticación y gestión de cuenta | HU-06 | Cambio de contraseña autenticado | Como usuario autenticado | quiero cambiar periódicamente mi contraseña | para mantener mi cuenta segura | Como usuario autenticado quiero cambiar periódicamente mi contraseña para mantener mi cuenta segura | Should | • La pantalla de cambio de contraseña debe solicitar la contraseña actual, la nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. • El sistema debe validar que la contraseña actual ingresada sea correcta antes de permitir el cambio. • La nueva contraseña debe cumplir con la política de seguridad (longitud mínima y combinación de caracteres) y debe ser diferente a la anterior. • Si el cambio es exitoso, se debe mostrar un mensaje de confirmación y cerrar la sesión en otros dispositivos activos del usuario. • Si la validación falla, se debe indicar el motivo (contraseña actual incorrecta o nueva contraseña que no cumple política) sin mostrar detalles sensibles. | HU-03 | 6 | S2 | Ambos | REALIZADO
E2 | Perfil, reputación y seguridad comunitaria | HU-07 | Subir o cambiar foto de perfil | Como usuario autenticado | quiero subir una foto de perfil clara | para que otros usuarios me reconozcan y generar confianza | Como usuario autenticado quiero subir una foto de perfil clara para que otros usuarios me reconozcan y generar confianza | Should | • La pantalla de perfil debe permitir seleccionar una imagen desde la galería (mobile) o desde el sistema de archivos (web). • El sistema debe validar el formato de la imagen (JPG o PNG) y un tamaño máximo definido. • Antes de guardar, se debe mostrar una vista previa de la foto seleccionada. • Una vez guardada, la foto de perfil debe mostrarse en el catálogo, en los detalles de libro y en las conversaciones relacionadas con el usuario. • El usuario debe poder cambiar o eliminar su foto de perfil cuando lo desee. | HU-05 | 6 | S2 | Ambos | REALIZADO
E2 | Perfil, reputación y seguridad comunitaria | HU-08 | Ver calificación promedio de un usuario | Como usuario autenticado | quiero ver la reputación del usuario con quien intercambiaré | para decidir si me conviene concretar el intercambio | Como usuario autenticado quiero ver la reputación del usuario con quien intercambiaré para decidir si me conviene concretar el intercambio | Must | • En la ficha de usuario o en el detalle de un libro se debe mostrar la calificación promedio (ejemplo: de 1 a 5 estrellas) y la cantidad de calificaciones recibidas. • El promedio debe recalcularse automáticamente cada vez que se agrega o modifica una calificación. • Si el usuario no tiene calificaciones, se debe mostrar un mensaje como “Sin calificaciones aún”. • La calificación promedio debe estar disponible tanto en la versión web como en la app móvil sin diferencias de cálculo. | HU-09;HU-41 | 6 | S3 | Ambos | REALIZADO
E2 | Perfil, reputación y seguridad comunitaria | HU-09 | Calificar a otro usuario tras un intercambio | Como usuario autenticado | quiero calificar a la persona con la que completé un intercambio | para ayudar a la comunidad a conocer su comportamiento | Como usuario autenticado quiero calificar a la persona con la que completé un intercambio para ayudar a la comunidad a conocer su comportamiento | Must | • Solo se debe permitir calificar a usuarios con los que exista un intercambio marcado como “Completado”. • La pantalla de calificación debe permitir seleccionar un puntaje (por ejemplo, de 1 a 5 estrellas) y un comentario opcional. • Cada usuario debe poder emitir una única calificación por intercambio hacia la contraparte. • Al guardar la calificación, el promedio del usuario evaluado debe actualizarse automáticamente. • Las calificaciones deben quedar registradas con fecha, hora e identificación del intercambio para fines de auditoría. | HU-40 | 8 | S3 | Ambos | REALIZADO
E2 | Perfil, reputación y seguridad comunitaria | HU-10 | Ver las calificaciones que he recibido | Como usuario autenticado | quiero revisar las calificaciones que otros me han dejado | para entender cómo me perciben y mejorar mi comportamiento | Como usuario autenticado quiero revisar las calificaciones que otros me han dejado para entender cómo me perciben y mejorar mi comportamiento | Should | • Debe existir una sección “Mi reputación” donde se liste cada calificación recibida con puntaje, comentario, fecha e identificador de intercambio. • El usuario solo debe ver las calificaciones en las que él es el evaluado, sin poder modificarlas ni borrarlas. • Las calificaciones deben ordenarse de la más reciente a la más antigua y permitir paginación o carga incremental. • Si no hay calificaciones, se debe mostrar un mensaje informativo en lugar de una lista vacía. | HU-09 | 6 | S3 | Ambos | REALIZADO
E2 | Perfil, reputación y seguridad comunitaria | HU-11 | Reportar a un usuario o intercambio | Como usuario autenticado | quiero reportar comportamientos inapropiados o incumplimientos | para mantener segura la comunidad y permitir moderación | Como usuario autenticado quiero reportar comportamientos inapropiados o incumplimientos para mantener segura la comunidad y permitir moderación | Should | • Desde la ficha de usuario, el chat o el detalle del intercambio debe existir una opción visible de “Reportar”. • El formulario de reporte debe incluir al menos una categoría de motivo y un campo de descripción libre. • Al enviar el reporte, el sistema debe registrar la información asociada al usuario o intercambio, junto con la fecha y el reportante. • Los reportes deben ser visibles en el panel de administración para su revisión. • El usuario reportado no debe poder ver la identidad del reportante ni el contenido exacto del reporte. | HU-30;HU-39;HU-40 | 8 | S4 | Ambos | REALIZADO
E3 | Gestión de libros (mis publicaciones) | HU-12 | Crear nueva publicación de libro | Como usuario autenticado | quiero registrar un libro que quiero intercambiar | para ofrecerlo a la comunidad y recibir solicitudes | Como usuario autenticado quiero registrar un libro que quiero intercambiar para ofrecerlo a la comunidad y recibir solicitudes | Must | • El formulario de creación de libro debe permitir ingresar título, autor, editorial, año, género, estado físico, descripción y comuna. • Los campos de título, autor, género, estado físico y comuna deben ser obligatorios. • El usuario debe poder guardar la publicación incluso si aún no sube fotos, para agregarlas posteriormente. • Al guardar una publicación válida, el libro debe pasar a estar disponible en el catálogo según las reglas de visibilidad. • En caso de error de validación, se deben mostrar mensajes claros por campo. | HU-03 | 10 | S2 | Ambos | REALIZADO
E3 | Gestión de libros (mis publicaciones) | HU-13 | Editar datos de un libro publicado | Como usuario dueño del libro | quiero corregir o actualizar datos de un libro ya publicado | para mantener la información correcta para posibles interesados | Como usuario dueño del libro quiero corregir o actualizar datos de un libro ya publicado para mantener la información correcta para posibles interesados | Must | • Solo el dueño de la publicación debe poder editar un libro. • No se debe permitir editar libros marcados como COMPLETADO por intercambio o dados de baja por moderación. • Los campos editables deben mantener las mismas validaciones que en la creación de libro. • Al guardar los cambios, la información debe actualizarse inmediatamente en el catálogo y en el detalle del libro. • El sistema debe registrar la fecha y hora de la última actualización para fines de auditoría o de ordenamiento. | HU-12 | 6 | S2 | Ambos | REALIZADO
E3 | Gestión de libros (mis publicaciones) | HU-14 | Gestionar fotos de un libro | Como usuario dueño del libro | quiero subir, reordenar o eliminar fotos del libro | para mostrar con claridad el estado real del libro | Como usuario dueño del libro quiero subir, reordenar o eliminar fotos del libro para mostrar con claridad el estado real del libro | Should | • El usuario debe poder subir múltiples fotos de un libro, ver una vista previa y confirmar la subida. • Debe poder marcar una de las fotos como “principal” para que aparezca en la tarjeta del catálogo. • No se debe permitir subir ni eliminar fotos si el libro está marcado como COMPLETADO o dado de baja por moderación. • Al eliminar la foto principal, el sistema debe asignar automáticamente otra foto como principal cuando exista. • Las fotos deben almacenarse en un repositorio seguro accesible tanto desde la app móvil como desde la web. | HU-12 | 8 | S2 | Ambos | REALIZADO
E3 | Gestión de libros (mis publicaciones) | HU-15 | Desactivar temporalmente un libro | Como usuario dueño del libro | quiero pausar temporalmente la visibilidad de un libro | para evitar nuevas solicitudes mientras evalúo intercambios vigentes | Como usuario dueño del libro quiero pausar temporalmente la visibilidad de un libro para evitar nuevas solicitudes mientras evalúo intercambios vigentes | Should | • Desde “Mis libros”, el usuario debe poder cambiar el estado de un libro a “No disponible” con motivo OWNER. • Los libros no disponibles no deben aparecer en el catálogo público ni en los resultados de búsqueda. • No se debe permitir desactivar un libro que ya esté marcado como COMPLETADO. • El usuario debe poder reactivar el libro cuando lo desee, siempre que no existan restricciones de moderación o intercambios activos que lo impidan. | HU-12;HU-24 | 6 | S3 | Ambos | REALIZADO
E3 | Gestión de libros (mis publicaciones) | HU-16 | Ver listado de mis libros y su estado | Como usuario autenticado | quiero ver todos mis libros publicados y su estado actual | para gestionar fácilmente mis ofertas de intercambio | Como usuario autenticado quiero ver todos mis libros publicados y su estado actual para gestionar fácilmente mis ofertas de intercambio | Must | • La pantalla “Mis libros” debe listar todos los libros del usuario con información básica: título, género, estado de disponibilidad e indicador si está en negociación. • El usuario debe poder filtrar el listado por estado (disponible, no disponible, intercambiado). • Desde esta pantalla se debe poder acceder a editar, desactivar/activar, ver detalle o ver historial del libro. • Debe mostrarse un conteo de libros activos, no disponibles e intercambiados para referencia rápida. | HU-12;HU-13;HU-15 | 6 | S3 | Ambos | REALIZADO
E3 | Gestión de libros (mis publicaciones) | HU-17 | Ver historial de intercambios por libro | Como usuario dueño del libro | quiero ver cuántas veces se ha intercambiado un libro | para llevar un registro histórico y tomar decisiones de disponibilidad | Como usuario dueño del libro quiero ver cuántas veces se ha intercambiado un libro para llevar un registro histórico y tomar decisiones de disponibilidad | Could | • En el detalle del libro debe existir una sección “Historial de intercambios” que liste todos los intercambios completados asociados a ese ejemplar. • Cada registro del historial debe mostrar fecha del intercambio, usuario contraparte y calificación asociada si existe. • Si el libro no tiene intercambios completados, se debe mostrar un mensaje “Sin intercambios previos”. • Esta información debe ser visible solo para el dueño del libro y para el administrador. | HU-40;HU-41 | 6 | S4 | Ambos | REALIZADO
E4 | Catálogo y favoritos | HU-18 | Ver catálogo general de libros disponibles | Como usuario | quiero explorar el catálogo de libros disponibles para intercambio | para encontrar libros de mi interés | Como usuario quiero explorar el catálogo de libros disponibles para intercambio para encontrar libros de mi interés | Must | • La pantalla de catálogo debe listar libros con portada, título, autor, género y comuna del dueño. • Solo se deben mostrar libros que estén marcados como disponibles y no hayan sido dados de baja ni completados por intercambio. • El catálogo debe permitir scroll continuo o carga incremental para manejar grandes cantidades de libros. • Cada tarjeta de libro debe permitir acceder al detalle del libro con un clic o toque. | HU-12 | 8 | S2 | Ambos | REALIZADO
E4 | Catálogo y favoritos | HU-19 | Filtrar catálogo por género, estado y ubicación | Como usuario autenticado | quiero encontrar libros que se ajusten a mis preferencias y ubicación | para reducir el tiempo de búsqueda | Como usuario autenticado quiero encontrar libros que se ajusten a mis preferencias y ubicación para reducir el tiempo de búsqueda | Must | • El catálogo debe incluir filtros por género, estado físico del libro y comuna o ciudad del dueño. • Debe ser posible aplicar varios filtros simultáneamente y ver la actualización del listado sin recargar completamente la pantalla. • Debe existir un botón de “Limpiar filtros” que vuelva a la vista general sin filtros aplicados. • Los filtros aplicados deben mantenerse activos al navegar entre el detalle del libro y el catálogo durante la misma sesión. | HU-18 | 8 | S3 | Ambos | REALIZADO
E4 | Catálogo y favoritos | HU-20 | Buscar libro por título o autor | Como usuario | quiero encontrar rápidamente un libro específico | para evitar recorrer todo el catálogo | Como usuario quiero encontrar rápidamente un libro específico para evitar recorrer todo el catálogo | Must | • Debe existir una barra de búsqueda que permita ingresar texto libre para buscar por coincidencia parcial en los campos título y autor. • La búsqueda debe ejecutarse al presionar Enter o el ícono de lupa y mostrar solo los libros que cumplan con el criterio. • Si no se encuentran resultados, se debe mostrar un mensaje “No se encontraron libros para la búsqueda ingresada”. • La búsqueda debe ejecutarse en un tiempo razonable incluso con un catálogo grande, realizando la consulta de forma optimizada. | HU-18 | 8 | S3 | Ambos | REALIZADO
E4 | Catálogo y favoritos | HU-21 | Ver detalle completo de un libro | Como usuario autenticado | quiero revisar la información detallada del libro y de su dueño | para decidir si vale la pena enviar una solicitud de intercambio | Como usuario autenticado quiero revisar la información detallada del libro y de su dueño para decidir si vale la pena enviar una solicitud de intercambio | Must | • El detalle del libro debe mostrar toda la información registrada: datos bibliográficos, estado físico, comuna, fotos ampliables y descripción. • Debe mostrarse información relevante del dueño, incluyendo nombre y reputación promedio. • Si el libro está disponible y no pertenece al usuario actual, la pantalla debe ofrecer la opción de iniciar una solicitud de intercambio. • Si el libro no está disponible o está en negociación, se debe mostrar un mensaje o indicador que explique la situación e impida crear nuevas solicitudes. | HU-12;HU-18;HU-08 | 8 | S3 | Ambos | REALIZADO
E4 | Catálogo y favoritos | HU-22 | Marcar libro como favorito | Como usuario autenticado | quiero guardar libros que me interesan para revisarlos más tarde | para no perder de vista posibles intercambios | Como usuario autenticado quiero guardar libros que me interesan para revisarlos más tarde para no perder de vista posibles intercambios | Should | • Desde el catálogo y el detalle del libro debe existir un ícono (por ejemplo, un corazón) para marcar o desmarcar un libro como favorito. • Solo los usuarios autenticados deben poder usar la funcionalidad de favoritos; los visitantes deben ser redirigidos a login/registro. • Al marcar un libro como favorito, este debe aparecer en la sección “Mis favoritos” del usuario. • Si un libro se intercambia o se da de baja, se debe indicar en la lista de favoritos que ya no está disponible para nuevos intercambios. | HU-18;HU-21 | 6 | S3 | Ambos | REALIZADO
E4 | Catálogo y favoritos | HU-23 | Ver listado de mis libros favoritos | Como usuario autenticado | quiero revisar todos los libros que he marcado como favoritos | para priorizar a cuáles enviar solicitudes de intercambio | Como usuario autenticado quiero revisar todos los libros que he marcado como favoritos para priorizar a cuáles enviar solicitudes de intercambio | Should | • Debe existir una pantalla “Mis favoritos” que liste todos los libros marcados como tales por el usuario. • Desde esta pantalla, el usuario debe poder acceder al detalle del libro o iniciar una solicitud de intercambio si el libro está disponible. • El usuario debe poder quitar un libro de favoritos directamente desde esta lista. • Los libros no disponibles deben mostrarse con un distintivo visual o texto que indique que ya no pueden ser solicitados. | HU-22 | 6 | S3 | Ambos | REALIZADO
E5 | Solicitudes de intercambio | HU-24 | Crear solicitud de intercambio | Como usuario solicitante | quiero solicitar el intercambio de un libro que me interesa ofreciendo uno mío | para iniciar el proceso de intercambio de forma estructurada | Como usuario solicitante quiero solicitar el intercambio de un libro que me interesa ofreciendo uno mío para iniciar el proceso de intercambio de forma estructurada | Must | • Desde el detalle de un libro ajeno disponible, el usuario debe poder iniciar la creación de una solicitud de intercambio. • El sistema debe obligar a seleccionar uno de sus libros disponibles como libro ofrecido. • Al guardar la solicitud, se debe crear en estado “Pendiente”, notificar al dueño del libro deseado y aplicar las reglas de bloqueo sobre el libro ofrecido definidas en el negocio. • No se debe permitir enviar solicitudes sobre libros propios. • No se debe permitir crear más de una solicitud activa con la misma combinación de libro deseado y libro ofrecido. | HU-12;HU-21 | 10 | S4 | Ambos | REALIZADO
E5 | Solicitudes de intercambio | HU-25 | Ver mis solicitudes enviadas | Como usuario solicitante | quiero revisar el estado de las solicitudes que he enviado | para hacer seguimiento y tomar decisiones | Como usuario solicitante quiero revisar el estado de las solicitudes que he enviado para hacer seguimiento y tomar decisiones | Must | • La sección “Solicitudes enviadas” debe listar todas las solicitudes donde el usuario es solicitante, mostrando libro deseado, libro ofrecido, estado y fecha de creación. • El listado debe permitir filtrar por estado (pendiente, aceptada, rechazada, cancelada, completada). • Desde cada registro se debe poder acceder al detalle de la solicitud, al chat asociado y a las acciones disponibles (por ejemplo, cancelar si está pendiente). • Debe existir un indicador visual para solicitudes con novedades recientes, como cambios de estado. | HU-24 | 8 | S4 | Ambos | REALIZADO
E5 | Solicitudes de intercambio | HU-26 | Ver solicitudes recibidas sobre mis libros | Como usuario dueño del libro deseado | quiero ver quiénes quieren intercambiar por mis libros | para elegir la mejor opción de intercambio | Como usuario dueño del libro deseado quiero ver quiénes quieren intercambiar por mis libros para elegir la mejor opción de intercambio | Must | • La sección “Solicitudes recibidas” debe listar las solicitudes en las que el usuario es dueño del libro deseado. • Debe mostrarse información básica del solicitante, el libro ofrecido, el estado y la fecha de la solicitud. • Desde esta pantalla el usuario debe poder aceptar o rechazar solicitudes que estén en estado “Pendiente”. • Al aceptar una solicitud, las demás solicitudes pendientes sobre el mismo libro deben pasar automáticamente a estado “Rechazada” según las reglas de negocio. | HU-24 | 8 | S4 | Ambos | REALIZADO
E5 | Solicitudes de intercambio | HU-27 | Aceptar o rechazar una solicitud de intercambio | Como usuario dueño del libro deseado | quiero poder aceptar o rechazar propuestas de intercambio | para avanzar o descartar negociaciones de forma clara | Como usuario dueño del libro deseado quiero poder aceptar o rechazar propuestas de intercambio para avanzar o descartar negociaciones de forma clara | Must | • Solo el dueño del libro deseado debe poder cambiar el estado de la solicitud de “Pendiente” a “Aceptada” o “Rechazada”. • Al aceptar una solicitud, el sistema debe crear o actualizar un registro de intercambio activo y habilitar el chat entre ambas partes. • Al rechazar una solicitud, se debe liberar el libro ofrecido según las reglas de negocio y notificar al solicitante. • Todos los cambios de estado deben quedar registrados con fecha, hora y usuario que realizó la acción. | HU-24;HU-26;HU-30 | 8 | S4 | Ambos | REALIZADO
E5 | Solicitudes de intercambio | HU-28 | Cancelar una solicitud antes de que sea respondida | Como usuario solicitante | quiero retirar una solicitud que ya no me interesa | para liberar mis libros ofrecidos y evitar confusiones | Como usuario solicitante quiero retirar una solicitud que ya no me interesa para liberar mis libros ofrecidos y evitar confusiones | Should | • El solicitante debe poder cancelar solicitudes que se encuentren en estado “Pendiente”. • Al cancelar, la solicitud debe pasar a estado “Cancelada”, liberar el libro ofrecido y notificar al dueño del libro deseado. • La fecha de cancelación debe registrarse para fines de seguimiento. • Una solicitud cancelada no debe poder volver a estado activo y solo debe quedar disponible para consulta histórica. | HU-24 | 6 | S4 | Ambos | REALIZADO
E5 | Solicitudes de intercambio | HU-29 | Ver resumen de mis solicitudes por estado | Como usuario autenticado | quiero tener una vista global de mis solicitudes enviadas y recibidas | para entender rápidamente en qué etapa están mis negociaciones | Como usuario autenticado quiero tener una vista global de mis solicitudes enviadas y recibidas para entender rápidamente en qué etapa están mis negociaciones | Should | • Debe existir una vista de resumen que muestre contadores por estado (pendiente, aceptada, rechazada, cancelada, completada) para solicitudes enviadas y recibidas. • Al hacer clic en un estado, el sistema debe llevar a la lista filtrada correspondiente. • El resumen debe actualizarse automáticamente cuando se produzcan cambios de estado. • La vista de resumen debe estar disponible tanto en la app móvil como en la versión web. | HU-25;HU-26;HU-27;HU-28;HU-40 | 6 | S5 | Ambos | REALIZADO
E6 | Chat y comunicación | HU-30 | Ver lista de conversaciones activas | Como usuario autenticado | quiero ver todas las conversaciones asociadas a mis intercambios | para retomar fácilmente la comunicación con otros usuarios | Como usuario autenticado quiero ver todas las conversaciones asociadas a mis intercambios para retomar fácilmente la comunicación con otros usuarios | Must | • Debe existir una pantalla “Conversaciones” que liste todos los chats en los que participa el usuario, ordenados por el último mensaje enviado o recibido. • Cada ítem de la lista debe mostrar el nombre de la contraparte, el último mensaje y la cantidad de mensajes no leídos. • Desde esta lista el usuario debe poder ingresar al detalle de la conversación. • Las conversaciones asociadas a intercambios completados deben mostrarse con un estado distinto o archivadas según la definición de UX. | HU-27 | 8 | S4 | Ambos | REALIZADO
E6 | Chat y comunicación | HU-31 | Enviar y recibir mensajes dentro de un intercambio | Como usuario autenticado | quiero coordinar detalles del intercambio mediante chat | para acordar lugar, fecha y condiciones sin salir de la app | Como usuario autenticado quiero coordinar detalles del intercambio mediante chat para acordar lugar, fecha y condiciones sin salir de la app | Must | • Solo los usuarios que participen en una solicitud aceptada o intercambio activo deben poder enviar mensajes en el chat de dicho intercambio. • Los mensajes deben mostrarse en orden cronológico, con indicación clara del remitente y de la hora de envío. • Al enviar un mensaje válido, este debe guardarse en el servidor y mostrarse inmediatamente en ambas interfaces (web y móvil). • El sistema no debe permitir enviar mensajes vacíos o formados solo por espacios. • En caso de error de conexión, se debe informar al usuario y permitir reintentar el envío. | HU-27;HU-30 | 10 | S4 | Ambos | REALIZADO
E6 | Chat y comunicación | HU-32 | Ver indicador de mensajes no leídos | Como usuario autenticado | quiero saber cuándo tengo mensajes nuevos | para responder con rapidez | Como usuario autenticado quiero saber cuándo tengo mensajes nuevos para responder con rapidez | Should | • En la lista de conversaciones, cada chat debe mostrar el número de mensajes no leídos por el usuario actual. • El menú principal debe mostrar algún indicador global (por ejemplo, un ícono con punto) cuando exista al menos una conversación con mensajes no leídos. • Al ingresar a una conversación, los mensajes mostrados deben marcarse como leídos y el contador debe actualizarse. • El comportamiento del indicador debe ser consistente entre la app móvil y la versión web. | HU-30;HU-31 | 6 | S5 | Ambos | REALIZADO
E6 | Chat y comunicación | HU-33 | Recibir notificación cuando llega un nuevo mensaje | Como usuario autenticado | quiero ser alertado cuando me responden en un chat | para no perder el hilo de la conversación | Como usuario autenticado quiero ser alertado cuando me responden en un chat para no perder el hilo de la conversación | Should | • El sistema debe generar una notificación dentro de la aplicación cuando se reciba un mensaje nuevo en una conversación activa. • Opcionalmente, se debe poder configurar el envío de notificaciones por correo o push según las preferencias del usuario y las capacidades técnicas. • El usuario debe poder activar o desactivar este tipo de notificaciones desde una sección de configuración. • El contenido de la notificación no debe incluir información sensible; idealmente, debe ser un resumen breve como “Tienes un nuevo mensaje en Cambioteca”. | HU-31 | 8 | S5 | Ambos | REALIZADO
E6 | Chat y comunicación | HU-34 | Bloquear a un usuario para no recibir más mensajes | Como usuario autenticado | quiero dejar de recibir mensajes de un usuario problemático | para evitar situaciones incómodas o abusivas | Como usuario autenticado quiero dejar de recibir mensajes de un usuario problemático para evitar situaciones incómodas o abusivas | Could | • Desde la conversación o desde la ficha del usuario debe existir la opción “Bloquear usuario”. • Una vez bloqueado, el usuario bloqueado no debe poder iniciar nuevas conversaciones ni enviar mensajes en conversaciones existentes al usuario que lo bloqueó. • El sistema debe registrar el bloqueo para que el administrador pueda revisarlo en caso de disputa. • El usuario bloqueado no debe recibir un mensaje explícito de que ha sido bloqueado, pero verá un error genérico al intentar enviar mensajes al bloqueante. | HU-31;HU-11 | 8 | S5 | Ambos | REALIZADO
E7 | Puntos de encuentro y mapa | HU-35 | Ver puntos de encuentro sugeridos en el mapa | Como usuario autenticado | quiero ver lugares seguros sugeridos para el intercambio | para elegir un punto de encuentro conveniente y confiable | Como usuario autenticado quiero ver lugares seguros sugeridos para el intercambio para elegir un punto de encuentro conveniente y confiable | Should | • En la sección de coordinación del intercambio debe mostrarse un mapa con marcadores de puntos de encuentro predefinidos. • Cada punto de encuentro debe incluir nombre, dirección y, si aplica, horario de funcionamiento. • El usuario debe poder hacer zoom y desplazarse en el mapa para explorar todas las opciones disponibles. • El punto de encuentro seleccionado para el intercambio debe resaltarse visualmente respecto de los demás marcadores. | HU-31 | 10 | S5 | Ambos | REALIZADO
E7 | Puntos de encuentro y mapa | HU-36 | Proponer un punto de encuentro personalizado | Como usuario autenticado | quiero proponer un lugar de encuentro distinto a los predefinidos | para acordar un punto que acomode mejor a ambas partes | Como usuario autenticado quiero proponer un lugar de encuentro distinto a los predefinidos para acordar un punto que acomode mejor a ambas partes | Could | • El usuario debe poder seleccionar un lugar en el mapa (por ejemplo, haciendo clic o manteniendo pulsado) para proponer un nuevo punto de encuentro. • Al proponer el punto, el sistema debe solicitar un nombre o referencia del lugar y una breve descripción. • La propuesta de punto personalizado debe quedar asociada al intercambio y generar una notificación a la otra parte. • En el mapa, el punto propuesto debe diferenciarse visualmente de los puntos de encuentro oficiales. | HU-35 | 8 | S6 | Ambos | REALIZADO
E7 | Puntos de encuentro y mapa | HU-37 | Aceptar o rechazar la propuesta de punto de encuentro | Como usuario autenticado | quiero aprobar o rechazar el lugar propuesto por la otra parte | para asegurar que ambos estén de acuerdo con el punto de encuentro | Como usuario autenticado quiero aprobar o rechazar el lugar propuesto por la otra parte para asegurar que ambos estén de acuerdo con el punto de encuentro | Should | • Cuando una parte proponga un punto de encuentro, la otra parte debe recibir una notificación visible en el detalle del intercambio. • La interfaz debe permitir aceptar o rechazar el punto propuesto con una acción clara (botón, toggle, etc.). • Si se acepta, el punto debe marcarse como “Confirmado” y no debe poder modificarse sin generar una nueva propuesta. • Si se rechaza, el punto propuesto debe registrarse como rechazado y no utilizarse para el intercambio, invitando a proponer una nueva alternativa. | HU-36 | 6 | S6 | Ambos | REALIZADO
E7 | Puntos de encuentro y mapa | HU-38 | Ver resumen del punto de encuentro en la ficha del intercambio | Como usuario autenticado | quiero ver rápidamente el lugar y la hora acordados | para no olvidar los detalles del encuentro | Como usuario autenticado quiero ver rápidamente el lugar y la hora acordados para no olvidar los detalles del encuentro | Must | • En la ficha o resumen del intercambio se debe mostrar claramente el punto de encuentro confirmado y la fecha/hora acordadas. • Desde esta ficha se debe poder abrir el mapa con el punto marcado para obtener más detalles de ubicación. • Si aún no hay un punto confirmado, se debe mostrar un mensaje indicando que el punto de encuentro está pendiente de acuerdo. • La información mostrada debe ser consistente y estar sincronizada entre la versión web y la app móvil. | HU-35;HU-37 | 6 | S6 | Ambos | REALIZADO
E8 | Cierre de intercambio y panel administrador | HU-39 | Generar código de confirmación del intercambio | Como usuario participante del intercambio | quiero generar un código para verificar que el intercambio se realizó | para cerrar el intercambio de forma segura y evitar fraudes | Como usuario participante del intercambio quiero generar un código para verificar que el intercambio se realizó para cerrar el intercambio de forma segura y evitar fraudes | Must | • Solo los intercambios en estado “Aceptado” deben permitir la generación de un código de confirmación. • El código generado debe ser único, aleatorio y de un solo uso, asociado al intercambio correspondiente. • La interfaz debe mostrar el código generado junto con instrucciones claras sobre quién debe ingresarlo y en qué momento. • Si ya existe un código activo para el intercambio, el sistema no debe generar uno nuevo sin invalidar el anterior y registrar el cambio. | HU-27 | 8 | S6 | Ambos | REALIZADO
E8 | Cierre de intercambio y panel administrador | HU-40 | Validar código y marcar intercambio como completado | Como usuario participante del intercambio | quiero ingresar el código recibido cuando concretamos el intercambio físico | para registrar oficialmente el intercambio en el sistema | Como usuario participante del intercambio quiero ingresar el código recibido cuando concretamos el intercambio físico para registrar oficialmente el intercambio en el sistema | Must | • La interfaz debe permitir ingresar el código de confirmación asociado al intercambio. • Si el código es válido y está vigente, el sistema debe marcar el intercambio como “Completado”, actualizar el estado de los libros involucrados (COMPLETADO/No disponible) y registrar fecha y hora. • Si el código es inválido, ha expirado o ya fue usado, se debe mostrar un mensaje de error sin cambiar el estado del intercambio. • Una vez completado el intercambio, se debe habilitar el flujo de calificación para ambas partes involucradas. | HU-39 | 10 | S6 | Ambos | REALIZADO
E8 | Cierre de intercambio y panel administrador | HU-41 | Ver listado de mis intercambios completados | Como usuario autenticado | quiero revisar los intercambios completados que he realizado | para llevar un historial de mi actividad en la plataforma | Como usuario autenticado quiero revisar los intercambios completados que he realizado para llevar un historial de mi actividad en la plataforma | Should | • Debe existir una sección “Intercambios completados” que liste los intercambios donde el usuario ha participado y que estén en estado “Completado”. • Cada registro debe mostrar la contraparte, los libros involucrados, la fecha de completación y el estado de la calificación. • El usuario debe poder filtrar el listado por rango de fechas. • Desde cada registro se debe poder acceder al detalle del intercambio y a las calificaciones asociadas, si existen. | HU-40 | 6 | S6 | Ambos | REALIZADO
E8 | Cierre de intercambio y panel administrador | HU-42 | Ver dashboard de métricas como administrador | Como administrador | quiero tener una vista global de la actividad en Cambioteca | para tomar decisiones de moderación y mejora del sistema | Como administrador quiero tener una vista global de la actividad en Cambioteca para tomar decisiones de moderación y mejora del sistema | Should | • El dashboard de administrador debe mostrar al menos las siguientes métricas: usuarios registrados, libros activos, intercambios en curso, intercambios completados, géneros más utilizados y usuarios más activos. • Los datos del dashboard deben actualizarse con una frecuencia definida (por ejemplo, diaria o en tiempo casi real). • Solo los usuarios con rol de administrador deben poder acceder a esta vista. • Desde cada métrica resumen se debe poder acceder a una vista más detallada con los registros que la componen. | HU-12;HU-24;HU-40 | 10 | S7 | Web | REALIZADO

## TareasHU
ID_HU | ID_Tarea | Titulo HU | Nombre Tarea | Descripcion Tarea | Tipo Tarea | Esfuerzo Horas Referencial | Sprint | Canal
HU-01 | HU-01-T01 | Registro de usuario con correo y contraseña | Análisis de reglas de negocio para registro de usuarios | Relevar y documentar las validaciones necesarias para el registro (formato y unicidad de correo, política de contraseña, aceptación de términos) y ajustarlas al modelo de datos existente. | Backend/Análisis | 2 | S1 | Ambos
HU-01 | HU-01-T02 | Registro de usuario con correo y contraseña | Implementar endpoint de registro de usuario en API Django/DRF | Crear el endpoint REST para registro de usuario, aplicando todas las validaciones de negocio, manejo de errores y respuesta estandarizada hacia las aplicaciones cliente. | Backend | 2 | S1 | Ambos
HU-01 | HU-01-T03 | Registro de usuario con correo y contraseña | Diseñar e implementar formulario de registro en la web | Construir la pantalla de registro en Angular con formularios reactivos, validaciones en tiempo real y mensajes de error claros en español. | Frontend Web | 2 | S1 | Ambos
HU-01 | HU-01-T04 | Registro de usuario con correo y contraseña | Diseñar e implementar formulario de registro en la app móvil | Implementar la vista de registro en Ionic, reutilizando la lógica de validación y asegurando una experiencia consistente con la versión web. | App Móvil | 1 | S1 | Ambos
HU-01 | HU-01-T05 | Registro de usuario con correo y contraseña | Pruebas funcionales del flujo de registro | Diseñar y ejecutar casos de prueba para el flujo de registro (casos exitosos, correos duplicados, contraseñas débiles, campos obligatorios vacíos). | QA | 1 | S1 | Ambos
HU-02 | HU-02-T01 | Confirmación de cuenta por correo | Modelar y almacenar tokens de verificación de cuenta | Diseñar la estructura de datos y lógica de generación/expiración de tokens de activación asociados a cada usuario recién registrado. | Backend | 2 | S1 | Ambos
HU-02 | HU-02-T02 | Confirmación de cuenta por correo | Implementar envío de correo de activación con plantilla HTML | Configurar el servicio de correo y desarrollar la plantilla HTML para el mensaje de activación, incluyendo enlace único y mensajes en español. | Backend | 2 | S1 | Ambos
HU-02 | HU-02-T03 | Confirmación de cuenta por correo | Crear pantallas de feedback de activación en web y móvil | Diseñar las vistas que informan al usuario cuando se ha enviado el correo de activación y cuando la cuenta ha sido activada o el enlace está vencido. | Frontend Web/App Móvil | 2 | S1 | Ambos
HU-03 | HU-03-T01 | Inicio de sesión | Implementar endpoint de inicio de sesión y gestión de sesión | Desarrollar el endpoint REST para autenticación por correo y contraseña, retornando los datos mínimos del usuario y manejando cuentas bloqueadas o inactivas. | Backend | 2 | S1 | Ambos
HU-03 | HU-03-T02 | Inicio de sesión | Desarrollar pantalla de inicio de sesión en la web | Crear el formulario de login en Angular con validaciones básicas, manejo de errores y opción de 'mantener sesión iniciada' según la política definida. | Frontend Web | 2 | S1 | Ambos
HU-03 | HU-03-T03 | Inicio de sesión | Desarrollar pantalla de inicio de sesión en la app móvil | Implementar la vista de login en Ionic, asegurando un flujo fluido, mensajes de error consistentes y navegación hacia la pantalla principal del usuario. | App Móvil | 2 | S1 | Ambos
HU-04 | HU-04-T01 | Recuperar contraseña | Implementar endpoint para solicitar recuperación de contraseña | Crear el endpoint para iniciar el proceso de recuperación, generando un token seguro y enviando un correo al usuario sin revelar si el correo existe. | Backend | 2 | S1 | Ambos
HU-04 | HU-04-T02 | Recuperar contraseña | Implementar endpoint para definir nueva contraseña desde token | Desarrollar el endpoint que valida el token de recuperación, aplica la política de contraseñas y actualiza la credencial del usuario. | Backend | 2 | S1 | Ambos
HU-04 | HU-04-T03 | Recuperar contraseña | Crear pantallas de 'Olvidé mi contraseña' en web y móvil | Diseñar el flujo visual que permite ingresar el correo, mostrar confirmación de solicitud y capturar la nueva contraseña desde el enlace de recuperación. | Frontend Web/App Móvil | 2 | S1 | Ambos
HU-04 | HU-04-T04 | Recuperar contraseña | Pruebas de extremo a extremo del flujo de recuperación | Diseñar y ejecutar pruebas que cubran tokens válidos, vencidos, ya usados y contraseñas que no cumplen la política definida. | QA | 2 | S1 | Ambos
HU-05 | HU-05-T01 | Edición de perfil de usuario | Implementar endpoint de actualización de perfil de usuario | Crear el endpoint que permite modificar campos editables del perfil (nombre, comuna, teléfono, etc.) respetando las validaciones de formato. | Backend | 2 | S2 | Ambos
HU-05 | HU-05-T02 | Edición de perfil de usuario | Diseñar pantalla de edición de perfil en la web | Construir la pantalla de perfil en Angular con formulario para actualizar datos y visualización de la información actual del usuario. | Frontend Web | 2 | S2 | Ambos
HU-05 | HU-05-T03 | Edición de perfil de usuario | Diseñar pantalla de edición de perfil en la app móvil | Implementar la vista de perfil en Ionic, permitiendo editar datos personales y reflejar los cambios inmediatamente en la app. | App Móvil | 2 | S2 | Ambos
HU-06 | HU-06-T01 | Cambio de contraseña autenticado | Implementar endpoint de cambio de contraseña autenticado | Desarrollar la lógica que valida la contraseña actual, aplica la política de seguridad a la nueva contraseña y fuerza el cierre de sesiones anteriores si corresponde. | Backend | 2 | S2 | Ambos
HU-06 | HU-06-T02 | Cambio de contraseña autenticado | Crear UI de cambio de contraseña en la web | Agregar sección en el perfil web para cambiar contraseña, con campos de contraseña actual, nueva y confirmación, mostrando errores claros. | Frontend Web | 2 | S2 | Ambos
HU-06 | HU-06-T03 | Cambio de contraseña autenticado | Crear UI de cambio de contraseña en la app móvil | Implementar el formulario de cambio de contraseña en la app, manteniendo la misma experiencia y mensajes que en la versión web. | App Móvil | 2 | S2 | Ambos
HU-07 | HU-07-T01 | Subir o cambiar foto de perfil | Implementar endpoint de carga y eliminación de foto de perfil | Desarrollar la lógica de recepción, almacenamiento y eliminación de imágenes de perfil, validando formato, peso máximo y ruta de almacenamiento. | Backend | 2 | S2 | Ambos
HU-07 | HU-07-T02 | Subir o cambiar foto de perfil | Diseñar componente de foto de perfil en la web | Crear el componente que permite seleccionar archivo, mostrar vista previa y guardar la nueva foto de perfil en la aplicación web. | Frontend Web | 2 | S2 | Ambos
HU-07 | HU-07-T03 | Subir o cambiar foto de perfil | Diseñar componente de foto de perfil en la app móvil | Implementar el flujo para tomar foto o elegir desde galería en Ionic, mostrando previsualización y enviando la imagen a la API. | App Móvil | 2 | S2 | Ambos
HU-08 | HU-08-T01 | Ver calificación promedio de un usuario | Calcular promedio de calificaciones por usuario en backend | Implementar consultas o campos calculados que retornen el promedio y la cantidad de calificaciones asociadas a cada usuario. | Backend | 3 | S3 | Ambos
HU-08 | HU-08-T02 | Ver calificación promedio de un usuario | Mostrar reputación del usuario en ficha y detalle de libro | Agregar componente visual (estrellas o similar) en ficha de usuario y detalle de libro tanto en web como en mobile. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S3 | Ambos
HU-09 | HU-09-T01 | Calificar a otro usuario tras un intercambio | Implementar modelo y endpoint para registrar calificaciones | Crear la estructura de datos y el endpoint que permitan registrar una calificación por intercambio y usuario, validando que el intercambio esté completado. | Backend | 3 | S3 | Ambos
HU-09 | HU-09-T02 | Calificar a otro usuario tras un intercambio | Diseñar flujo de calificación post-intercambio en web y móvil | Agregar una pantalla o modal que invite al usuario a calificar a la contraparte después de completar un intercambio, incluyendo comentario opcional. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S3 | Ambos
HU-09 | HU-09-T03 | Calificar a otro usuario tras un intercambio | Actualizar lógica de recomputo de reputación al registrar calificación | Asegurar que al ingresar una nueva calificación se recalcule automáticamente el promedio del usuario evaluado. | Backend | 2 | S3 | Ambos
HU-10 | HU-10-T01 | Ver las calificaciones que he recibido | Implementar endpoint de listado de calificaciones recibidas | Desarrollar el servicio que retorna las calificaciones donde el usuario actual es el evaluado, con paginación y orden por fecha. | Backend | 3 | S3 | Ambos
HU-10 | HU-10-T02 | Ver las calificaciones que he recibido | Crear sección 'Mi reputación' en web y móvil | Diseñar la pantalla que muestra el listado de calificaciones recibidas, con puntaje, comentario, fecha e identificación de intercambio. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S3 | Ambos
HU-11 | HU-11-T01 | Reportar a un usuario o intercambio | Modelar entidad de reporte y endpoint de creación de reportes | Diseñar el modelo de reporte (motivo, descripción, usuario reportado, intercambio asociado) y exponer un endpoint para registrar nuevos reportes. | Backend | 3 | S4 | Ambos
HU-11 | HU-11-T02 | Reportar a un usuario o intercambio | Integrar acción 'Reportar' en ficha de usuario, intercambio y chat | Agregar botones o menús de acción para permitir enviar un reporte desde las pantallas más relevantes de la plataforma. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S4 | Ambos
HU-11 | HU-11-T03 | Reportar a un usuario o intercambio | Crear vista de revisión de reportes para administradores | Implementar una tabla o listado en el panel de administración para revisar, filtrar y gestionar los reportes recibidos. | Admin/Frontend Web | 2 | S4 | Ambos
HU-12 | HU-12-T01 | Crear nueva publicación de libro | Definir y ajustar modelo de libro con campos necesarios | Revisar y adaptar el modelo de Libro para asegurar que soporta todos los campos requeridos en la publicación (título, autor, género, estado, comuna, etc.). | Backend | 3 | S2 | Ambos
HU-12 | HU-12-T02 | Crear nueva publicación de libro | Implementar endpoint de creación de libro | Desarrollar el endpoint REST que permita a un usuario autenticado crear una nueva publicación de libro con validaciones de negocio. | Backend | 3 | S2 | Ambos
HU-12 | HU-12-T03 | Crear nueva publicación de libro | Construir formulario de alta de libro en la web | Crear la pantalla de creación de libro en Angular, con campos obligatorios, selectores de género y estado físico, y validaciones visuales. | Frontend Web | 2 | S2 | Ambos
HU-12 | HU-12-T04 | Crear nueva publicación de libro | Construir formulario de alta de libro en la app móvil | Implementar la vista para publicar un libro en Ionic, optimizada para uso desde el teléfono y reutilizando reglas de validación. | App Móvil | 2 | S2 | Ambos
HU-13 | HU-13-T01 | Editar datos de un libro publicado | Implementar endpoint de edición de libro con restricciones | Desarrollar la lógica para actualizar libros solo si no están completados ni dados de baja por moderación, respetando las reglas de negocio. | Backend | 2 | S2 | Ambos
HU-13 | HU-13-T02 | Editar datos de un libro publicado | Crear pantalla de edición de libro en la web | Agregar la opción de editar desde 'Mis libros' y diseñar el formulario de edición con los campos necesarios y validaciones. | Frontend Web | 2 | S2 | Ambos
HU-13 | HU-13-T03 | Editar datos de un libro publicado | Crear pantalla de edición de libro en la app móvil | Implementar la edición de libros en la app móvil, permitiendo modificar datos básicos y guardando cambios contra la API. | App Móvil | 2 | S2 | Ambos
HU-14 | HU-14-T01 | Gestionar fotos de un libro | Implementar endpoints para subir, listar y eliminar fotos de libro | Desarrollar la lógica de gestión de imágenes asociadas a un libro, incluyendo validaciones y bloqueo cuando el libro está completado o dado de baja. | Backend | 3 | S2 | Ambos
HU-14 | HU-14-T02 | Gestionar fotos de un libro | Crear galería de fotos de libro en la web | Diseñar el componente que muestra las fotos del libro, permite marcar una como principal y eliminar imágenes desde el navegador. | Frontend Web | 3 | S2 | Ambos
HU-14 | HU-14-T03 | Gestionar fotos de un libro | Crear galería de fotos de libro en la app móvil | Implementar la gestión de fotos en Ionic, incluyendo carga desde cámara/galería y selección de portada principal. | App Móvil | 2 | S2 | Ambos
HU-15 | HU-15-T01 | Desactivar temporalmente un libro | Implementar cambio de estado 'No disponible' para libros | Desarrollar la lógica que permite al dueño marcar un libro como no disponible con motivo OWNER y reactivarlo según reglas definidas. | Backend | 3 | S3 | Ambos
HU-15 | HU-15-T02 | Desactivar temporalmente un libro | Agregar controles de activar/desactivar libro en 'Mis libros' | Incorporar un switch o botón en las pantallas de 'Mis libros' para cambiar el estado de disponibilidad del libro y reflejar el cambio visualmente. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S3 | Ambos
HU-16 | HU-16-T01 | Ver listado de mis libros y su estado | Implementar endpoint de listado de 'Mis libros' con filtros | Crear el servicio que retorna todos los libros del usuario con su estado, indicadores de negociación y filtros por tipo de estado. | Backend | 2 | S3 | Ambos
HU-16 | HU-16-T02 | Ver listado de mis libros y su estado | Diseñar vista 'Mis libros' en la web | Construir la pantalla que muestra el listado de libros propios con acciones rápidas de editar, activar/desactivar y ver detalle. | Frontend Web | 2 | S3 | Ambos
HU-16 | HU-16-T03 | Ver listado de mis libros y su estado | Diseñar vista 'Mis libros' en la app móvil | Implementar el listado de libros del usuario en Ionic, optimizado para lectura en móviles y con acceso a las acciones principales. | App Móvil | 2 | S3 | Ambos
HU-17 | HU-17-T01 | Ver historial de intercambios por libro | Implementar endpoint de historial de intercambios por libro | Desarrollar una consulta que liste los intercambios completados asociados a un libro específico, con fecha, contraparte y calificación. | Backend | 3 | S4 | Ambos
HU-17 | HU-17-T02 | Ver historial de intercambios por libro | Agregar sección de historial en el detalle del libro (dueño) | Mostrar el historial de intercambios del libro solo al dueño y en el panel de administración, indicando claramente cada registro. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S4 | Ambos
HU-18 | HU-18-T01 | Ver catálogo general de libros disponibles | Implementar endpoint de catálogo general de libros disponibles | Desarrollar el servicio que lista libros disponibles, excluyendo los dados de baja o completados y optimizando la consulta para paginación. | Backend | 3 | S2 | Ambos
HU-18 | HU-18-T02 | Ver catálogo general de libros disponibles | Diseñar vista de catálogo de libros en la web | Construir el grid de tarjetas de libros en Angular con información básica, imagen principal e interacción para ver detalle. | Frontend Web | 3 | S2 | Ambos
HU-18 | HU-18-T03 | Ver catálogo general de libros disponibles | Diseñar vista de catálogo en la app móvil con scroll infinito | Implementar la vista de catálogo en Ionic con carga incremental de libros y experiencia fluida en dispositivos móviles. | App Móvil | 2 | S2 | Ambos
HU-19 | HU-19-T01 | Filtrar catálogo por género, estado y ubicación | Agregar soporte de filtros por género, estado y ubicación en API | Extender el endpoint de catálogo para interpretar parámetros de filtro y devolver solo los libros que cumplan con los criterios. | Backend | 4 | S3 | Ambos
HU-19 | HU-19-T02 | Filtrar catálogo por género, estado y ubicación | Implementar componentes de filtros en catálogo web y móvil | Diseñar controles (selectores, chips, etc.) que permitan aplicar, combinar y limpiar filtros sobre el catálogo de manera intuitiva. | Frontend Web/App Móvil | 4 | S3 | Ambos
HU-20 | HU-20-T01 | Buscar libro por título o autor | Implementar búsqueda por título y autor en API de catálogo | Desarrollar la lógica de búsqueda parcial por texto sobre los campos título y autor de los libros disponibles. | Backend | 4 | S3 | Ambos
HU-20 | HU-20-T02 | Buscar libro por título o autor | Integrar barra de búsqueda en el catálogo web y móvil | Agregar un campo de búsqueda con ícono de lupa que ejecute la consulta y muestre resultados o mensajes cuando no existan coincidencias. | Frontend Web/App Móvil | 4 | S3 | Ambos
HU-21 | HU-21-T01 | Ver detalle completo de un libro | Implementar endpoint de detalle de libro con datos completos | Desarrollar el servicio que retorna toda la información del libro, fotos, datos del dueño y reputación promedio asociada. | Backend | 3 | S3 | Ambos
HU-21 | HU-21-T02 | Ver detalle completo de un libro | Diseñar pantalla de detalle de libro en la web | Crear la vista con pestañas o secciones para fotos, descripción, datos del dueño y acciones para iniciar solicitud de intercambio. | Frontend Web | 3 | S3 | Ambos
HU-21 | HU-21-T03 | Ver detalle completo de un libro | Diseñar pantalla de detalle de libro en la app móvil | Implementar el detalle del libro en Ionic, permitiendo ver imágenes ampliadas y disparar el flujo de solicitud de intercambio. | App Móvil | 2 | S3 | Ambos
HU-22 | HU-22-T01 | Marcar libro como favorito | Implementar endpoints para marcar y desmarcar libro como favorito | Desarrollar servicios que permitan registrar y eliminar la relación de favoritos entre usuarios y libros. | Backend | 3 | S3 | Ambos
HU-22 | HU-22-T02 | Marcar libro como favorito | Agregar interacción de favorito en catálogo y detalle de libro | Incorporar un ícono de corazón o similar que permita añadir o quitar libros de favoritos y refleje el estado actual al usuario. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S3 | Ambos
HU-23 | HU-23-T01 | Ver listado de mis libros favoritos | Implementar endpoint de listado de libros favoritos del usuario | Desarrollar el servicio que devuelve todos los libros que el usuario ha marcado como favoritos con su estado actual. | Backend | 3 | S3 | Ambos
HU-23 | HU-23-T02 | Ver listado de mis libros favoritos | Diseñar pantalla 'Mis favoritos' en web y móvil | Crear el listado visual de favoritos con la posibilidad de ver detalle, iniciar solicitudes o retirar libros de la lista. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S3 | Ambos
HU-24 | HU-24-T01 | Crear solicitud de intercambio | Implementar lógica de negocio para creación de solicitudes de intercambio | Desarrollar el endpoint que cree una nueva solicitud validando que el libro deseado es ajeno, está disponible y que el libro ofrecido cumple las reglas de disponibilidad. | Backend | 3 | S4 | Ambos
HU-24 | HU-24-T02 | Crear solicitud de intercambio | Aplicar reglas de bloqueo de libro ofrecido ('pendiente saliente') | Actualizar las banderas y estados necesarios para que el libro ofrecido quede bloqueado para otros intercambios mientras la solicitud está activa. | Backend | 3 | S4 | Ambos
HU-24 | HU-24-T03 | Crear solicitud de intercambio | Diseñar flujo de selección de libro ofrecido y confirmación en la web | Crear el modal o pantalla donde el usuario selecciona uno de sus libros disponibles y confirma el envío de la solicitud de intercambio. | Frontend Web | 2 | S4 | Ambos
HU-24 | HU-24-T04 | Crear solicitud de intercambio | Diseñar flujo de creación de solicitud de intercambio en la app móvil | Implementar en Ionic el mismo flujo de selección de libro ofrecido y confirmación, adaptado a la navegación y UI móvil. | App Móvil | 2 | S4 | Ambos
HU-25 | HU-25-T01 | Ver mis solicitudes enviadas | Implementar endpoint de listado de solicitudes enviadas | Desarrollar el servicio que retorne las solicitudes donde el usuario es solicitante, con libro deseado, ofrecido, estado y fechas. | Backend | 4 | S4 | Ambos
HU-25 | HU-25-T02 | Ver mis solicitudes enviadas | Diseñar vista 'Solicitudes enviadas' en web y móvil | Crear la pantalla que muestra el listado de solicitudes enviadas, con filtros por estado y accesos a detalle y chat cuando corresponda. | Frontend Web/App Móvil | 4 | S4 | Ambos
HU-26 | HU-26-T01 | Ver solicitudes recibidas sobre mis libros | Implementar endpoint de listado de solicitudes recibidas | Desarrollar el servicio que retorne las solicitudes donde el usuario es dueño del libro deseado, con información del solicitante y del libro ofrecido. | Backend | 4 | S4 | Ambos
HU-26 | HU-26-T02 | Ver solicitudes recibidas sobre mis libros | Diseñar vista 'Solicitudes recibidas' en web y móvil | Crear la pantalla que muestra las solicitudes recibidas, destacando las pendientes y ofreciendo acciones de aceptar o rechazar. | Frontend Web/App Móvil | 4 | S4 | Ambos
HU-27 | HU-27-T01 | Aceptar o rechazar una solicitud de intercambio | Implementar transición de estados para aceptar o rechazar solicitudes | Desarrollar la lógica que permite pasar solicitudes de 'Pendiente' a 'Aceptada' o 'Rechazada', creando/actualizando el intercambio y rechazando solicitudes alternativas sobre el mismo libro. | Backend | 3 | S4 | Ambos
HU-27 | HU-27-T02 | Aceptar o rechazar una solicitud de intercambio | Integrar acciones de aceptar/rechazar en la UI de solicitudes recibidas | Agregar botones y diálogos de confirmación en la vista de solicitudes recibidas para gestionar cada solicitud de forma clara. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S4 | Ambos
HU-27 | HU-27-T03 | Aceptar o rechazar una solicitud de intercambio | Notificar al solicitante los cambios de estado de su solicitud | Generar notificaciones internas (y correo opcional) cuando una solicitud es aceptada o rechazada, actualizando también los indicadores visuales. | Backend/Notificaciones | 2 | S4 | Ambos
HU-28 | HU-28-T01 | Cancelar una solicitud antes de que sea respondida | Implementar endpoint para cancelar solicitudes pendientes | Desarrollar la lógica que permite al solicitante cancelar una solicitud en estado 'Pendiente', liberando el libro ofrecido según reglas de negocio. | Backend | 3 | S4 | Ambos
HU-28 | HU-28-T02 | Cancelar una solicitud antes de que sea respondida | Integrar acción de cancelación en 'Solicitudes enviadas' | Agregar botón 'Cancelar' con confirmación en la vista de solicitudes enviadas e informar al usuario del resultado de la operación. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S4 | Ambos
HU-29 | HU-29-T01 | Ver resumen de mis solicitudes por estado | Implementar servicio de resumen de solicitudes por estado | Desarrollar un endpoint que calcule y retorne contadores de solicitudes enviadas y recibidas por estado (pendiente, aceptada, rechazada, cancelada, completada). | Backend | 3 | S5 | Ambos
HU-29 | HU-29-T02 | Ver resumen de mis solicitudes por estado | Diseñar vista de resumen de solicitudes en web y móvil | Crear una pantalla o sección tipo dashboard que muestre los contadores por estado y permita navegar a las listas filtradas. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S5 | Ambos
HU-30 | HU-30-T01 | Ver lista de conversaciones activas | Implementar endpoint de listado de conversaciones del usuario | Desarrollar el servicio que devuelve las conversaciones activas del usuario con último mensaje, fecha y conteo de no leídos. | Backend | 4 | S4 | Ambos
HU-30 | HU-30-T02 | Ver lista de conversaciones activas | Diseñar listado de conversaciones en web y móvil | Crear la pantalla de 'Conversaciones' con tarjetas que muestren nombre de la contraparte, último mensaje y accesos al chat. | Frontend Web/App Móvil | 4 | S4 | Ambos
HU-31 | HU-31-T01 | Enviar y recibir mensajes dentro de un intercambio | Implementar endpoint de envío y almacenamiento de mensajes | Desarrollar la lógica para registrar mensajes asociados a un intercambio o conversación, validando que ambos usuarios participan en el intercambio. | Backend | 4 | S4 | Ambos
HU-31 | HU-31-T02 | Enviar y recibir mensajes dentro de un intercambio | Diseñar interfaz de chat en la web | Construir la vista de chat con burbujas de mensajes, scroll al último mensaje y manejo de estados de envío. | Frontend Web | 3 | S4 | Ambos
HU-31 | HU-31-T03 | Enviar y recibir mensajes dentro de un intercambio | Diseñar interfaz de chat en la app móvil | Implementar el chat en Ionic, optimizado para uso táctil y manteniendo la experiencia similar a la versión web. | App Móvil | 3 | S4 | Ambos
HU-32 | HU-32-T01 | Ver indicador de mensajes no leídos | Implementar lógica de conteo y marcaje de mensajes no leídos | Desarrollar la funcionalidad que contabiliza mensajes no leídos por usuario y marca como leídos al abrir la conversación. | Backend | 3 | S5 | Ambos
HU-32 | HU-32-T02 | Ver indicador de mensajes no leídos | Agregar indicadores visuales de no leídos en menú y conversaciones | Incorporar badges o puntos de color que indiquen mensajes no leídos tanto en el listado de conversaciones como en el menú principal. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S5 | Ambos
HU-33 | HU-33-T01 | Recibir notificación cuando llega un nuevo mensaje | Implementar registro y disparo de notificaciones de nuevos mensajes | Crear la lógica que genera eventos de notificación cuando se recibe un nuevo mensaje y define el canal (in-app y/o correo/push) según configuración. | Backend | 4 | S5 | Ambos
HU-33 | HU-33-T02 | Recibir notificación cuando llega un nuevo mensaje | Diseñar presentación de notificaciones dentro de la aplicación | Agregar toasts, banners o iconos que avisen al usuario de nuevos mensajes incluso cuando no está dentro del chat específico. | Frontend Web/App Móvil | 4 | S5 | Ambos
HU-34 | HU-34-T01 | Bloquear a un usuario para no recibir más mensajes | Implementar modelo y endpoint de bloqueo de usuario | Desarrollar la estructura y lógica que registra relaciones de bloqueo entre usuarios e impide el envío de nuevos mensajes desde el bloqueado. | Backend | 3 | S5 | Ambos
HU-34 | HU-34-T02 | Bloquear a un usuario para no recibir más mensajes | Integrar acción de 'Bloquear usuario' en chat y ficha de perfil | Agregar opción en el menú contextual del chat y en la ficha de usuario para ejecutar el bloqueo con confirmación. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S5 | Ambos
HU-34 | HU-34-T03 | Bloquear a un usuario para no recibir más mensajes | Manejar mensajes de error amigables cuando un usuario está bloqueado | Mostrar un mensaje claro cuando un usuario bloqueado intenta enviar mensajes, sin revelar detalles sensibles del bloqueo. | Frontend Web/App Móvil | 2 | S5 | Ambos
HU-35 | HU-35-T01 | Ver puntos de encuentro sugeridos en el mapa | Modelar puntos de encuentro sugeridos y exponer endpoint de consulta | Diseñar la tabla de puntos de encuentro y crear el servicio que devuelve los puntos disponibles filtrados por zona o criterio. | Backend | 4 | S5 | Ambos
HU-35 | HU-35-T02 | Ver puntos de encuentro sugeridos en el mapa | Integrar Google Maps y marcadores de puntos de encuentro en la UI | Configurar el mapa y mostrar los puntos de encuentro sugeridos como marcadores interactivos en la pantalla de coordinación de intercambio. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S5 | Ambos
HU-35 | HU-35-T03 | Ver puntos de encuentro sugeridos en el mapa | Vincular el punto de encuentro seleccionado al intercambio | Implementar el flujo que guarda el punto elegido como parte de los datos del intercambio y lo refleja en la interfaz. | Backend/Frontend | 3 | S5 | Ambos
HU-36 | HU-36-T01 | Proponer un punto de encuentro personalizado | Implementar endpoint para registrar puntos de encuentro personalizados | Desarrollar el servicio que permite almacenar un punto de encuentro definido por el usuario (latitud, longitud, nombre y descripción). | Backend | 4 | S6 | Ambos
HU-36 | HU-36-T02 | Proponer un punto de encuentro personalizado | Crear flujo de selección de punto personalizado en el mapa | Permitir al usuario marcar un punto en el mapa y completar un formulario breve para proponerlo como lugar de encuentro. | Frontend Web/App Móvil | 4 | S6 | Ambos
HU-37 | HU-37-T01 | Aceptar o rechazar la propuesta de punto de encuentro | Implementar lógica para aceptar o rechazar un punto de encuentro propuesto | Desarrollar el endpoint que actualiza el estado de la propuesta (aceptada/rechazada) y registra la decisión de la contraparte. | Backend | 3 | S6 | Ambos
HU-37 | HU-37-T02 | Aceptar o rechazar la propuesta de punto de encuentro | Diseñar controles de aceptación/rechazo en la UI de coordinación | Agregar botones y mensajes en la pantalla del intercambio para que el usuario apruebe o rechace el punto propuesto y vea el estado actual. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S6 | Ambos
HU-38 | HU-38-T01 | Ver resumen del punto de encuentro en la ficha del intercambio | Extender endpoint de detalle de intercambio con punto y horario confirmados | Incluir en la respuesta del detalle de intercambio la información del punto de encuentro confirmado y la fecha/hora pactadas. | Backend | 3 | S6 | Ambos
HU-38 | HU-38-T02 | Ver resumen del punto de encuentro en la ficha del intercambio | Crear sección de resumen de encuentro en la ficha del intercambio | Diseñar un bloque visible en el detalle del intercambio que muestre claramente lugar y horario, con acceso rápido al mapa. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S6 | Ambos
HU-39 | HU-39-T01 | Generar código de confirmación del intercambio | Implementar generación de código único de confirmación por intercambio | Desarrollar la lógica que crea códigos aleatorios, de un solo uso, asociados a un intercambio en estado 'Aceptado', con control de vigencia. | Backend | 4 | S6 | Ambos
HU-39 | HU-39-T02 | Generar código de confirmación del intercambio | Diseñar interfaz para generar y mostrar el código al usuario | Agregar un botón 'Generar código' y una pantalla o modal que muestre el código junto con instrucciones para utilizarlo en el encuentro físico. | Frontend Web/App Móvil | 4 | S6 | Ambos
HU-40 | HU-40-T01 | Validar código y marcar intercambio como completado | Implementar endpoint de validación de código y cierre de intercambio | Desarrollar el servicio que valida el código ingresado, marca el intercambio como 'Completado', actualiza el estado de los libros y registra fecha y hora. | Backend | 4 | S6 | Ambos
HU-40 | HU-40-T02 | Validar código y marcar intercambio como completado | Diseñar pantalla de ingreso de código en web y móvil | Crear la interfaz donde el usuario ingresa el código recibido y recibe feedback de éxito o error (código inválido, usado o vencido). | Frontend Web/App Móvil | 3 | S6 | Ambos
HU-40 | HU-40-T03 | Validar código y marcar intercambio como completado | Agregar disparo del flujo de calificación tras completar intercambio | Conectar el cierre exitoso del intercambio con la habilitación y visualización del flujo de calificación para ambas partes. | Backend/Frontend | 3 | S6 | Ambos
HU-41 | HU-41-T01 | Ver listado de mis intercambios completados | Implementar endpoint de listado de intercambios completados | Desarrollar el servicio que devuelve los intercambios en estado 'Completado' para el usuario autenticado, con filtros por fecha. | Backend | 3 | S6 | Ambos
HU-41 | HU-41-T02 | Ver listado de mis intercambios completados | Diseñar pantalla de historial de intercambios en web y móvil | Crear la vista que muestra los intercambios completados con información de la contraparte, libros intercambiados, fechas y estado de calificación. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S6 | Ambos
HU-42 | HU-42-T01 | Ver dashboard de métricas como administrador | Implementar consultas agregadas para métricas del panel administrador | Desarrollar las consultas que calculan usuarios registrados, libros activos, intercambios en curso/completados, géneros más usados y usuarios más activos. | Frontend Web/App Móvil | 4 | S7 | Ambos
HU-42 | HU-42-T02 | Ver dashboard de métricas como administrador | Exponer endpoint de resumen de dashboard administrativo | Crear un servicio específico que agrupe y entregue las métricas para ser consumidas por el frontend del panel de administración. | Frontend Web/App Móvil | 3 | S8 | Ambos
HU-42 | HU-42-T03 | Ver dashboard de métricas como administrador | Diseñar pantalla de dashboard administrador en la web | Construir la vista de administración con tarjetas, tablas y filtros de fecha que permitan al administrador revisar las métricas principales. | Admin/Frontend Web | 3 | S9 | Ambos