MATRIZ DE RIESGOS

Proyecto Cambioteca

Plataforma de Intercambio de Libros

| Proyecto: | Cambioteca |
| --- | --- |
| Fecha: | 28 de November de 2025 |
| Responsables: | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas |
| Total de Riesgos Identificados: | 13 |
| Estado: | Activo - En monitoreo |

# 1. Introducción

La presente Matriz de Riesgos documenta la identificación, análisis, evaluación y plan de mitigación de los riesgos que pueden afectar el éxito del proyecto Cambioteca, una plataforma web y móvil orientada al intercambio de libros físicos entre usuarios.

## Objetivos de este documento:

- Identificar sistemáticamente los principales riesgos que pueden afectar el tiempo, alcance, calidad y viabilidad del proyecto

- Evaluar cada riesgo según su probabilidad de ocurrencia e impacto potencial

- Definir acciones de mitigación concretas, asignando responsables y plazos

- Establecer un sistema de monitoreo continuo del estado de cada riesgo

- Documentar las lecciones aprendidas durante la gestión de riesgos

Esta matriz se elaboró de manera iterativa, alineada con la metodología ágil utilizada en Cambioteca (épicas, historias de usuario y sprints), permitiendo ajustes continuos durante todo el ciclo de vida del proyecto.

# 2. Metodología de Gestión de Riesgos

## 2.1. Proceso de Gestión

La gestión de riesgos siguió un proceso estructurado en cuatro etapas:

| Etapa | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Identificación | Taller interno entre integrantes del equipo. Revisión de casos típicos en proyectos similares. Brainstorming sobre amenazas potenciales. |
| 2. Análisis Cualitativo | Asignación de Probabilidad (P) e Impacto (I) a cada riesgo. Cálculo del Nivel de Riesgo (P × I) para priorización. |
| 3. Planificación de Respuestas | Definición de estrategias de mitigación para cada riesgo. Asignación de responsables. Establecimiento de acciones concretas. |
| 4. Monitoreo y Control | Revisión periódica durante los sprints. Actualización del estado de cada riesgo. Ajustes a las estrategias según necesidad. |

## 2.2. Escala de Evaluación

Probabilidad (P):

| Valor | Descripción |
| --- | --- |
| 1 - Baja | Poco probable que ocurra (0-33%) |
| 2 - Media | Puede ocurrir ocasionalmente (34-66%) |
| 3 - Alta | Muy probable que ocurra (67-100%) |

Impacto (I):

| Valor | Descripción |
| --- | --- |
| 1 - Bajo | Impacto mínimo, fácilmente manejable |
| 2 - Medio | Impacto moderado, requiere atención |
| 3 - Alto | Impacto severo, afecta objetivos críticos |

## 2.3. Matriz de Evaluación de Riesgos (3×3)

El Nivel de Riesgo se calcula multiplicando Probabilidad × Impacto, y se clasifica según la siguiente matriz:

|  |  | IMPACTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bajo (1) | Medio (2) | Alto (3) |
| P R O B A B I L I D A D | Alta (3) | 3 MEDIO | 6 ALTO | 9 ALTO |
|  | Media (2) | 2 BAJO | 4 MEDIO | 6 ALTO |
|  | Baja (1) | 1 BAJO | 2 BAJO | 3 MEDIO |

| Nivel | Rango | Acción Requerida |
| --- | --- | --- |
| 🟢 BAJO | 1–2 | Monitoreo básico, sin acciones inmediatas |
| 🟡 MEDIO | 3–4 | Planificar mitigación, monitoreo regular |
| 🔴 ALTO | 6–9 | Acción inmediata, mitigación prioritaria |

# 3. Matriz de Riesgos del Proyecto

Total de riesgos identificados: 13

| ID | Descripción del Riesgo | P | I | Nivel | Mitigación Planificada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retrasos por limitaciones de tiempo académico (otras asignaturas, trabajos, exámenes). | 3 | 2 | 🔴 6 | Planificar entregables intermedios por sprint, reservar bloques de tiempo semanales fijos para el proyecto y priorizar funcionalidades críticas del MVP. | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas |
| R2 | Sobrecarga de trabajo al ser solo 2 integrantes en el equipo. | 3 | 2 | 🔴 6 | Distribuir tareas según fortalezas (backend / frontend / mobile), evitar tareas en paralelo innecesarias y usar tablero de tareas (Trello/Jira) para evitar cuellos de botella. | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas |
| R3 | Baja disponibilidad de los integrantes (trabajo, salud, compromisos personales). | 2 | 2 | 🟡 4 | Alinear horarios de trabajo comunes, comunicar imprevistos con anticipación y tener tareas que se puedan realizar en forma asincrónica. | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas |
| R4 | Problemas con integración de servicios externos (Railway, Render, Google Maps, correo). | 2 | 3 | 🔴 6 | Probar integraciones desde etapas tempranas, usar entornos de prueba, revisar documentación oficial y tener alternativas simples (ej. ejecución local) si algún servicio falla. | Nicolás Rebolledo |
| R5 | Errores no detectados en funcionalidades críticas (login, solicitudes, completar intercambio). | 2 | 3 | 🔴 6 | Definir casos de prueba mínimos por historia crítica, probar flujos end-to-end y hacer pruebas cruzadas entre integrantes (usuario A y usuario B). | Vicente Vargas |
| R6 | Problemas con almacenamiento y visualización de imágenes (peso, formatos, rutas en la nube). | 2 | 3 | 🔴 6 | Definir límite de tamaño de imagen, restringir formatos (JPG/PNG), usar una ruta de media centralizada y probar desde web y mobile contra el backend en Railway. | Nicolás Rebolledo |
| R7 | Complejidad técnica del chat (sincronización app/web y estados de intercambio). | 2 | 3 | 🔴 6 | Mantener un chat simple basado en API REST (no tiempo real complejo), reutilizar el modelo de mensajes y asegurar que solo funcione con intercambios aceptados. | Nicolás Rebolledo |
| R8 | Retrasos por desarrollar muchas funcionalidades en paralelo (chat, mapa, catálogo, mis libros, etc.). | 2 | 2 | 🟡 4 | Trabajar por épicas y sprints, cerrar primero el flujo mínimo de intercambio (publicar libro → solicitar → aceptar → completar) antes de añadir extras (favoritos, reportes, etc.). | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas |
| R9 | Problema del “huevo y la gallina”: baja adopción inicial (pocos libros y pocos usuarios). | 2 | 3 | 🔴 6 | Cargar libros semilla (propios), enfocarse en un nicho inicial (ej. compañeros de la carrera) y demostrar el flujo completo de intercambio en la demo. | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas |
| R10 | Mala calidad de publicaciones por usuarios (datos falsos, estafas, libros en mal estado). | 2 | 2 | 🟡 4 | Implementar calificaciones de usuarios, sistema de reportes y moderación (baja de libros / bloqueo de usuarios desde panel admin). | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas |
| R11 | Desalineación entre backend, web y mobile (cambios de API que rompen la app). | 2 | 3 | 🔴 6 | Mantener contrato claro de la API (endpoints, campos), documentar cambios y probar cada modificación de backend contra ambas interfaces antes de subirla a Railway. | Nicolás Rebolledo |
| R12 | Fallas en despliegue en la nube (configuración de entorno, CORS, errores de build). | 2 | 3 | 🔴 6 | Documentar variables de entorno, probar despliegues parciales (backend primero, luego web) y mantener capacidad de correr la solución en local como plan de contingencia. | Nicolás Rebolledo |
| R13 | Incumplimiento de requisitos de documentación (HU, matriz de riesgos, evidencias para DUOC). | 2 | 2 | 🟡 4 | Trabajar la documentación en paralelo al desarrollo, actualizar plantillas institucionales (Acta, HU, matriz, etc.) y revisar con el docente guía antes de la entrega. | Nicolás Rebolledo |

# 4. Estado y Seguimiento de Riesgos

La siguiente tabla muestra el estado actual de monitoreo y las acciones ejecutadas para cada riesgo:

| ID | Riesgo | Estado | Tipo de Impacto | Acciones Ejecutadas / Situación al Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retrasos por limitaciones de tiempo académico (otras asignaturas) | En seguimiento | Tiempo | Se definieron hitos semanales, se ajustó el alcance del MVP y se concentraron los desarrollos clave antes de las fechas de entrega. Aún existen riesgos en semanas de pruebas, pero se redujeron los atrasos graves. |
| R2 | Sobrecarga de trabajo al ser solo 2 integrantes en el equipo. | En seguimiento | Tiempo y Alcance | Se asignaron responsables claros por módulo y se limitaron funcionalidades “nice to have” para proteger el MVP. Se logró avanzar con foco en las épicas prioritarias. |
| R3 | Baja disponibilidad de los integrantes (trabajo, salud, compromisos) | Mitigado parcialmente | Tiempo | Se crearon bloques de trabajo nocturnos y de fin de semana. En momentos puntuales bajó el ritmo, pero el impacto se controló reordenando prioridades en el backlog. |
| R4 | Problemas con integración de servicios externos (Railway, Render, Google maps) | En seguimiento | Tiempo y Alcance | Se hicieron pruebas tempranas con Railway (backend) y Render (web). Hubo ajustes de CORS, variables de entorno y rutas de media, pero se resolvieron antes de la demo principal. Aún se monitorea rendimiento y estabilidad. |
| R5 | Errores no detectados en funcionalidades críticas (login, solicitudes) | Mitigado parcialmente | Tiempo y Calidad | Se validaron los flujos clave (registro, login, crear solicitud, aceptar, generar código, completar intercambio). Se detectaron errores en ambiente de pruebas y se corrigieron antes de la presentación, aunque no se alcanzó una cobertura de pruebas automatizadas completa. |
| R6 | Problemas con almacenamiento y visualización de imágenes | En seguimiento | Tiempo y Alcance | Se configuró MEDIA_URL en Railway, se ajustaron las URLs absolutas en el frontend y se validó la carga/visualización de imágenes en app mobile y web. Aún se monitorea el uso de espacio y tiempos de carga. |
| R7 | Complejidad técnica del chat (sincronización app/web) | En seguimiento | Tiempo y Calidad | Se implementó un chat basado en peticiones HTTP, lo que simplificó la arquitectura. Se priorizó la estabilidad sobre el tiempo real perfecto. Los mensajes funcionan en ambos clientes, con refresco manual/automático. |
| R8 | Retrasos por desarrollar muchas funcionalidades en paralelo. | Mitigado | Tiempo y Alcance | Se redefinió el MVP centrado en el flujo completo de intercambio. Funcionalidades como filtros avanzados, notificaciones push y mejoras visuales se planificaron como mejoras posteriores. |
| R9 | Problema del “huevo y la gallina”: baja adopción inicial | En seguimiento | Viabilidad del proyecto | Se cargaron publicaciones de prueba y se utilizó un contexto simulado para pruebas y defensa. El riesgo de adopción real se mantiene, pero para el alcance académico se considera aceptablemente mitigado. |
| R10 | Mala calidad de publicaciones por usuarios (datos falsos, datos erroneos, etc) | En seguimiento | Calidad y Confianza | Se implementó el sistema de reputación, reportes y la capacidad del administrador para dar de baja libros o usuarios. En el entorno de pruebas no se observó abuso, pero las herramientas de control ya existen para un escenario real. |
| R11 | Desalineación entre backend, web y mobile | Mitigado parcialmente | Calidad y Tiempo | Se estandarizaron rutas (/api/...), se revisaron serializadores y se probaron pantallas críticas tras cada ajuste. Hubo quiebres en mobile durante el desarrollo, pero se corrigieron antes de la demo. |
| R12 | Fallas en despliegue en la nube | Mitigado | Tiempo | Se ajustaron archivos .env, configuración de CORS y rutas de build en Render/Angular, y se validó el despliegue antes de la presentación. Como plan B, se dejó el backend local listo en caso de caída de servicios en la nube. |
| R13 | Incumplimiento de requisitos de documentación | En seguimiento | Calidad y Nota final | Se completó la documentación base (Acta de constitución, Historias de usuario, Matriz de riesgos, etc.) y se fue refinando según observaciones. Aún se consideran posibles mejoras de redacción y alineación con la rúbrica final. |

# 5. Análisis de Riesgos Críticos

A continuación se presenta un análisis detallado de los riesgos de nivel ALTO (🔴) y su impacto en el proyecto:

## 5.1. Riesgos de Tiempo y Carga de Trabajo (R1, R2)

R1 – Limitaciones de tiempo académico y R2 – Sobrecarga al ser solo dos integrantes fueron riesgos constantes durante todo el proyecto.

Estrategias de mitigación implementadas:

- Uso de backlog priorizado con definición clara del MVP (Minimum Viable Product)

- Planificación de hitos semanales alineados con sprints

- Decisión consciente de renunciar a funcionalidades de menor prioridad para proteger el flujo principal de intercambio

- Distribución de tareas según fortalezas individuales (backend/frontend/móvil)

Resultado: Se logró completar el flujo crítico del sistema (solicitud → aceptación → código → completar intercambio), sacrificando algunas mejoras consideradas "nice to have" pero no esenciales para la demo.

## 5.2. Riesgos Técnicos en Infraestructura y API (R4, R6, R11, R12)

Los siguientes riesgos técnicos impactaban directamente la estabilidad del proyecto:

- R4 – Integración con servicios externos

- R6 – Almacenamiento/visualización de imágenes

- R11 – Desalineación backend–web–mobile

- R12 – Despliegue en la nube

Acciones de mitigación ejecutadas:

- Pruebas tempranas con Railway y Render para validar deployment

- Ajuste fino de configuraciones CORS, rutas MEDIA_URL y variables de entorno

- Establecimiento de estándar común de endpoints para consumo desde web y mobile

- Plan de contingencia (Plan B) con ejecución en local para la demo en caso de fallos de infraestructura

Resultado: Se alcanzó una versión estable del backend y la aplicación web desplegada en la nube, con integración funcional de imágenes y consumo correcto desde la aplicación móvil (iOS/Android).

## 5.3. Riesgos en Funcionalidad Clave: Chat e Intercambio (R5, R7)

R5 – Errores en funcionalidades críticas y R7 – Complejidad del chat entre app y web representaban amenazas directas al core del negocio.

Estrategias aplicadas:

- Definición de casos de prueba exhaustivos para los flujos clave: registro, login, publicación de libros, solicitudes, aceptación, código de validación, completar intercambio

- Simplificación del chat a un modelo basado en API REST con polling, evitando la complejidad de WebSockets en esta primera versión

- Testing manual riguroso de la secuencia completa de intercambio

- Validación cruzada entre plataformas (web ↔ mobile)

Resultado: El flujo de intercambio funciona de punta a punta correctamente, y el sistema de chat cumple con lo esperado para la demostración académica.

## 5.4. Riesgo de Adopción y Calidad de Publicaciones (R9, R10)

R9 – Problema "huevo y gallina" (pocos usuarios = pocos libros) y R10 – Calidad de publicaciones y potenciales estafas son riesgos de negocio típicos en plataformas de intercambio.

Medidas implementadas:

- Carga de libros semilla en el catálogo para demostración

- Simulación de contexto con usuarios reales (compañeros de carrera) para validar la experiencia

- Implementación de sistema de reputación mediante calificaciones (1-5 estrellas)

- Sistema de reportes de usuarios y libros inapropiados

- Panel administrativo con acciones de moderación (advertencias, suspensiones)

Resultado: Para el alcance académico del proyecto, se logró demostrar cómo Cambioteca enfrentaría estos problemas en un escenario real de producción.

# 6. Resumen de Distribución de Riesgos

| Nivel de Riesgo | Cantidad | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| 🔴 ALTO (6-9) | 7 | 53.8% |
| 🟡 MEDIO (3-4) | 5 | 38.5% |
| 🟢 BAJO (1-2) | 1 | 7.7% |

Distribución por Tipo de Impacto:

| Tipo de Impacto | Cantidad |
| --- | --- |
| Tiempo | 5 |
| Tiempo y Alcance | 3 |
| Tiempo y Calidad | 3 |
| Negocio | 2 |

# 7. Conclusiones sobre la Gestión de Riesgos

1. La identificación temprana de riesgos permitió ajustar el alcance del proyecto hacia un MVP realista, concentrando esfuerzos en el flujo principal de valor de Cambioteca (sistema de intercambio).

2. Los riesgos más críticos estuvieron relacionados con:
• Tiempo y carga de trabajo (R1, R2) - impacto en alcance y calidad
• Integración técnica con servicios externos y despliegue en la nube (R4, R6, R11, R12)
• Funcionalidades críticas del core del negocio (R5, R7)

3. Las estrategias de mitigación se basaron en:
• Priorización ágil mediante épicas e historias de usuario
• Pruebas tempranas de infraestructura y APIs
• Simplificación técnica de componentes complejos (chat sin WebSockets)
• Planificación de contingencias (Plan B para deployment)

4. La matriz de riesgos se mantuvo como documento vivo durante todo el proyecto, permitiendo tomar decisiones informadas sobre qué funcionalidades incluir en el MVP y cuáles diferir para fases futuras.

5. El monitoreo continuo durante los sprints permitió detectar y reaccionar rápidamente ante riesgos emergentes, minimizando su impacto en el cronograma y calidad del producto.

# 8. Lecciones Aprendidas

| Aspecto | Lección Aprendida |
| --- | --- |
| Planificación | Es crucial definir un MVP claro desde el inicio y protegerlo de expansión descontrolada (scope creep). |
| Infraestructura | Probar deployment en la nube desde etapas tempranas evita sorpresas de último momento. |
| Comunicación | En equipos pequeños (2 personas), la comunicación constante y alineación es fundamental. |
| Técnica | Simplificar tecnologías complejas (WebSocket → REST API) es válido si cumple los objetivos. |
| Gestión de Riesgos | Una matriz de riesgos viva y revisada periódicamente es más valiosa que un documento estático. |

--- FIN DEL DOCUMENTO ---

Matriz de Riesgos - Proyecto Cambioteca | 2024