## Casos de Prueba
ID | Módulo | Funcionalidad | Escenario | Precondiciones | Datos de Prueba | Pasos Detallados | Resultado Esperado | Tipo de Prueba | Prioridad | Estado | Ejecutor | Fecha Ejecución | Resultado | Observaciones
CP-001 | Autenticación | Registro de usuario | Registro exitoso con email único | Email no registrado App abierta | Email: nuevo@test.com Password: Test123! Nombre: Juan Pérez | 1. Click "Registrarse" 2. Ingresar nombre completo 3. Ingresar email único 4. Ingresar contraseña (min 8 chars, mayúscula, número) 5. Confirmar contraseña 6. Aceptar términos 7. Click "Crear cuenta" | • Cuenta creada | Funcional | Alta | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 2025-11-14 | Exitoso | Funciona según lo esperado
CP-002 | Autenticación | Login | Login exitoso con cuenta verificada | Usuario verificado Sesión cerrada | Email: user@test.com Password: Test123! | 1. Click "Iniciar sesión" 2. Ingresar email 3. Ingresar contraseña 4. Click "Entrar" | • Autenticación exitosa • Redirige a Home • Muestra "Bienvenido [Nombre]" • Token guardado • Tiempo <2 seg | Funcional | Alta | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 17/11/2025 | Exitoso | Comportamiento esperado confirmado
CP-003 | Autenticación | Login | Error: Cuenta no verificada | Usuario NO verificó email | Email: noverif@test.com Password: Test123! | 1. Intentar login con credenciales correctas | • NO permite acceso • Mensaje: "Debes verificar tu email" • Botón "Reenviar email" visible • Click reenvía inmediatamente | Funcional | Alta | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 26/11/2025 | Bloqueado | Ambiente de pruebas no disponible
CP-004 | Autenticación | Login | Bloqueo tras 5 intentos fallidos | Usuario válido | Password incorrecta 5 veces | 1. Intentar login 5 veces con password incorrecta 2. Observar intento 5 3. Esperar 10 min 4. Intentar nuevamente | • Intento 5: "Cuenta bloqueada 10 min" • Bloqueo exacto 10 min • Después: contador resetea • Puede intentar de nuevo | Seguridad | Alta | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 26/11/2025 | Exitoso | Funciona según lo esperado
CP-005 | Autenticación | Cerrar sesión | Cerrar sesión en dispositivo actual | Usuario logueado |  | 1. Click menú usuario 2. Click "Cerrar sesión" 3. Confirmar | • Token invalidado SOLO en dispositivo actual • Redirige a login • Mensaje: "Sesión cerrada" • Otros dispositivos permanecen activos | Funcional | Alta | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 26/11/2025 | Exitoso | Sin observaciones
CP-006 | Autenticación | Cerrar sesión | Cerrar sesión en TODOS los dispositivos | Usuario logueado en 3 dispositivos |  | 1. Ir a Perfil → Seguridad 2. Click "Cerrar sesión en todos los dispositivos" 3. Confirmar | • Todos los tokens invalidados • Sesiones cerradas en TODOS los dispositivos • Mensaje confirmación • Debe hacer login nuevamente | Seguridad | Alta | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 21/11/2025 | Exitoso | Comportamiento esperado confirmado
CP-007 | Autenticación | Recuperar contraseña | Recuperación exitosa | Usuario registrado olvidó contraseña | Email: user@test.com | 1. Click "¿Olvidaste tu contraseña?" 2. Ingresar email 3. Click "Enviar" 4. Revisar correo 5. Click link recuperación 6. Ingresar nueva contraseña 7. Confirmar nueva contraseña 8. Click "Cambiar" | • Email con link enviado • Link válido 15 min • Contraseña actualizada • TODOS los tokens invalidados • Debe hacer login con nueva contraseña | Seguridad | Alta | Ejecutado | Vicente Vargas | 23/11/2025 | Exitoso | Comportamiento esperado confirmado
CP-008 | Autenticación | Inyección SQL | Intentar inyección SQL en login | Pantalla de login abierta | Email: admin' OR '1'='1 Password: cualquiera | 1. Ingresar email con SQL injection 2. Ingresar password cualquiera 3. Click "Entrar" | • Login RECHAZADO • Mensaje: "Credenciales incorrectas" • Sin acceso al sistema • Intento registrado en logs de seguridad • NO revela si existe el usuario | Seguridad | CRÍTICA | Ejecutado | Vicente Vargas | 19/11/2025 | Exitoso | Validado correctamente
CP-009 | Autenticación | XSS | Intentar XSS en campo nombre de registro | Formulario de registro | Nombre: <script>alert("XSS")</script> Email: test@test.com | 1. Ingresar nombre con script malicioso 2. Completar registro 3. Verificar perfil | • Script NO ejecutado • Nombre sanitizado y escapado • Muestra texto plano: "<script>alert("XSS")</script>" • Sin ejecución de código | Seguridad | CRÍTICA | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 14/11/2025 | Exitoso | Comportamiento esperado confirmado
CP-010 | Gestión de Cuenta | Modificar datos personales | Actualizar nombre y teléfono | Usuario logueado | Nombre nuevo: María Brito Teléfono: +56912345678 | 1. Ir a Perfil 2. Click "Editar perfil" 3. Modificar nombre 4. Agregar/modificar teléfono 5. Click "Guardar cambios" | • Datos actualizados en BD • Mensaje: "Perfil actualizado" • Cambios visibles inmediatamente • Nombre mostrado en toda la app | Funcional | Alta | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 19/11/2025 | Exitoso | Validado correctamente
CP-011 | Gestión de Cuenta | Modificar foto de perfil | Cambiar foto de perfil | Usuario logueado | Nueva foto JPG <2MB | 1. Ir a Perfil 2. Click en foto actual 3. Seleccionar nueva imagen 4. Recortar/ajustar 5. Click "Guardar" | • Foto actualizada • Visible en perfil público • Visible en publicaciones • Visible en chats • Miniatura generada automáticamente | Funcional | Media | Ejecutado | Vicente Vargas | 16/11/2025 | Exitoso | Funciona según lo esperado
CP-012 | Gestión de Cuenta | Cambiar contraseña | Cambio exitoso de contraseña | Usuario logueado | Actual: Test123! Nueva: NewPass456! | 1. Ir a Perfil → Seguridad 2. Click "Cambiar contraseña" 3. Ingresar contraseña actual 4. Ingresar nueva contraseña 5. Confirmar nueva contraseña 6. Click "Cambiar" | • Contraseña actualizada • Mensaje: "Contraseña cambiada exitosamente" • Sesión actual permanece activa • Puede seguir usando la app | Seguridad | Alta | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 17/11/2025 | Exitoso | Cumple todos los criterios de aceptación
CP-013 | Publicaciones | Crear publicación | Publicación exitosa con 5 fotos | Usuario logueado | Título: Cien Años de Soledad Autor: García Márquez Categoría: Literatura Estado: Muy Bueno 5 fotos JPG | 1. Click "Publicar Libro" 2. Ingresar título 3. Ingresar autor 4. Seleccionar categoría 5. Seleccionar estado físico 6. Subir 5 fotos 7. Arrastrar principal al inicio 8. Agregar descripción 9. Click "Publicar" | • Libro publicado • Estado: "Disponible" • Visible en catálogo • Primera foto = principal • Fecha publicación registrada | Funcional | Alta | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 23/11/2025 | Bloqueado | Ambiente de pruebas no disponible
CP-014 | Publicaciones | Crear publicación | Error: Imagen excede 5MB | Usuario tiene imagen de 8MB | Imagen: 8MB | 1. Crear publicación 2. Intentar subir imagen 8MB | • Imagen NO se sube • Error: "Imagen debe pesar <5MB" • Sugerencia comprimir • Otras imágenes permanecen | Validación | Media | Ejecutado | Vicente Vargas | 14/11/2025 | Exitoso | Funciona según lo esperado
CP-015 | Publicaciones | Editar publicación | Modificar título y agregar foto | Usuario tiene libro publicado "Disponible" | Título nuevo + 1 foto adicional | 1. Ir a "Mis Publicaciones" 2. Click en libro 3. Click "Editar" 4. Modificar título 5. Agregar nueva foto 6. Click "Guardar" | • Cambios guardados • Libro permanece "Disponible" • Nueva foto visible • Cambios en catálogo <5 seg • Fecha actualización modificada | Funcional | Alta | Ejecutado | Vicente Vargas | 14/11/2025 | Bloqueado | Bloqueado por DEF-001 pendiente de resolución
CP-016 | Publicaciones | Editar publicación | Error: No se puede editar libro en intercambio | Libro en estado "Intercambio en Proceso" |  | 1. Intentar editar libro en intercambio 2. Click "Editar" | • Botón "Editar" deshabilitado • Mensaje: "No puedes editar durante intercambio" • Solo visible, no modificable | Funcional | Alta | Ejecutado | Vicente Vargas | 23/11/2025 | Exitoso | Validado correctamente
CP-017 | Publicaciones | Pausar publicación | Pausar libro disponible | Libro "Disponible" Sin solicitudes |  | 1. Seleccionar libro 2. Click "Pausar" 3. Confirmar | • Estado: "Pausada" • NO visible en catálogo • Visible en "Mis Publicaciones" con tag "Pausada" • Botón cambia a "Reactivar" | Funcional | Media | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 20/11/2025 | Exitoso | Funciona según lo esperado
CP-018 | Publicaciones | Eliminar publicación | Dar de baja libro sin intercambios activos | Libro sin solicitudes Sin intercambios activos |  | 1. Seleccionar libro 2. Click "Eliminar" 3. Confirmar: "¿Estás seguro?" | • Publicación marcada "Inactiva" (baja lógica) • NO eliminada de BD • NO visible en catálogo • NO visible en "Mis Publicaciones" • URL muestra "Publicación no disponible" • Admin puede restaurar | Funcional | Alta | Ejecutado | Vicente Vargas | 24/11/2025 | Exitoso | Funciona según lo esperado
CP-019 | Publicaciones | Eliminar publicación | Error: No eliminar libro con datos de intercambios | Libro tiene historial de intercambios completados |  | 1. Intentar eliminar libro con historial 2. Click "Eliminar" | • Botón "Eliminar" deshabilitado • Mensaje: "No se puede eliminar. Tiene historial" • Opción "Dar de baja" disponible • Baja lógica permitida | Funcional | Alta | Ejecutado | Vicente Vargas | 22/11/2025 | Exitoso | Cumple todos los criterios de aceptación
CP-020 | Catálogo | Búsqueda | Buscar por título | Catálogo con libros | Término: "García Márquez" | 1. Escribir "García Márquez" 2. Presionar Enter | • Solo libros con "García Márquez" en título/autor • Ordenados por relevancia • Cantidad visible: "X libros" • Tiempo <1 seg • NO sensible a mayúsculas/tildes | Funcional | Alta | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 27/11/2025 | Exitoso | Sin observaciones
CP-021 | Catálogo | Favoritos | Agregar libro a favoritos | Usuario logueado Libro disponible |  | 1. Ver detalle de libro 2. Click icono ❤️ "Favorito" | • Libro agregado a favoritos • Icono ❤️ relleno • Mensaje: "Agregado a favoritos" • Visible en "Mis Favoritos" | Funcional | Media | Ejecutado | Vicente Vargas | 20/11/2025 | Exitoso | Cumple todos los criterios de aceptación
CP-022 | Catálogo | Favoritos | Eliminar favorito cuando libro ya NO disponible | Libro en favoritos Libro cambia a "Intercambiado" |  | 1. Libro favorito completó intercambio 2. Revisar "Mis Favoritos" | • Libro AUTOMÁTICAMENTE eliminado de favoritos • NO aparece en lista • Sin notificación al usuario | Funcional | Media | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 21/11/2025 | Exitoso | Comportamiento esperado confirmado
CP-023 | Catálogo | Filtros | Aplicar múltiples filtros | En catálogo | Categoría: Literatura Estado: Muy Bueno | 1. Click "Filtros" 2. Seleccionar Categoría: Literatura 3. Seleccionar Estado: Muy Bueno 4. Click "Aplicar" | • Resultados con AMBOS criterios (AND) • Filtros como chips • Click X elimina filtro • "Limpiar filtros" visible • Sin recargar página | Funcional | Alta | Ejecutado | Vicente Vargas | 16/11/2025 | Exitoso | Comportamiento esperado confirmado
CP-024 | Catálogo | Performance | Búsqueda con 10,000+ libros en catálogo | BD con 10,000 libros | Término: "Historia" | 1. Ejecutar búsqueda 2. Medir tiempo de respuesta | • Resultados mostrados en <2 segundos • Paginación correcta (20 libros por página) • Sin degradación de performance • Índices de BD funcionando | Performance | Media | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 20/11/2025 | Exitoso | Sin observaciones
CP-025 | Intercambios | Enviar solicitud | Usuario A envía solicitud a B (Solicitud Saliente) | A logueado A tiene libro disponible Ve libro de B | Libro de B: "El Hobbit" Libro de A: "Harry Potter" | 1. A abre detalle "El Hobbit" 2. Click "Solicitar Intercambio" 3. Seleccionar "Harry Potter" 4. Agregar mensaje opcional 5. Click "Enviar" | • Solicitud creada: "Pendiente Saliente" (para A) • "Harry Potter" (A) → BLOQUEADO • A NO puede recibir solicitudes para "Harry Potter" • A NO puede editar/eliminar "Harry Potter" • "El Hobbit" (B) → PERMANECE DISPONIBLE • B recibe notificación • B ve solicitud: "Pendiente Entrante" | Funcional | CRÍTICA | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 16/11/2025 | Exitoso | Comportamiento esperado confirmado
CP-026 | Intercambios | Recibir solicitudes | Usuario B recibe 3 solicitudes para mismo libro | B tiene "El Hobbit" disponible | A ofrece "Harry Potter" C ofrece "Crónica..." D ofrece "Don Quijote" | 1. A, C, D envían solicitudes 2. B revisa "Solicitudes Recibidas" | • B ve 3 solicitudes • "El Hobbit" permanece "Disponible" • B puede aceptar CUALQUIERA • Libros de A, C, D: Bloqueados • B puede recibir MÁS solicitudes | Funcional | CRÍTICA | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 20/11/2025 | Exitoso | Validado correctamente
CP-027 | Intercambios | Aceptar solicitud | B acepta solicitud de A - Otras rechazan automáticamente | B tiene 3 solicitudes |  | 1. B abre solicitud de A 2. Click "Aceptar" 3. Confirmar: "Otras se rechazarán" | • Solicitud de A: "Aceptada" • Solicitudes de C y D: RECHAZADAS automáticamente • "El Hobbit" (B) → "Intercambio en Proceso" • "Harry Potter" (A) → "Intercambio en Proceso" • Libros de C y D → "Disponible" (liberados) • A recibe: "¡Solicitud aceptada!" • C y D reciben: "Solicitud rechazada" | Funcional | CRÍTICA | Ejecutado | Vicente Vargas | 15/11/2025 | Exitoso | Validado correctamente
CP-028 | Intercambios | Chat de intercambio | Chat se habilita AL ACEPTAR solicitud | B acaba de aceptar solicitud de A |  | 1. Revisar opciones de intercambio | • Chat habilitado entre A y B • Ambos pueden enviar mensajes • Chat específico para este intercambio • NO había chat antes de aceptar | Integración | CRÍTICA | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 21/11/2025 | Exitoso | Funciona según lo esperado
CP-029 | Intercambios | Proponer lugar | B (quien aceptó) propone lugar | B aceptó solicitud de A | Lugar: Café Central Fecha: 15/12/2024 Hora: 15:00 | 1. B abre intercambio 2. Click "Proponer lugar" 3. Seleccionar en mapa 4. Fecha y hora 5. Agregar nota 6. Click "Enviar" | • Propuesta enviada a A • A recibe notificación • A ve: lugar, fecha, hora, nota • A puede: Aceptar o Rechazar • Código AÚN NO generado | Integración | CRÍTICA | Ejecutado | Vicente Vargas | 26/11/2025 | Exitoso | Comportamiento esperado confirmado
CP-030 | Intercambios | Rechazar propuesta | A rechaza lugar - Puede recibir nueva propuesta | A recibió propuesta de B | Motivo: "Muy lejos" | 1. A abre propuesta 2. Click "Rechazar" 3. Escribir motivo 4. Confirmar | • Propuesta rechazada • B recibe notificación con motivo • B puede enviar NUEVA propuesta • Estado: "Aceptado - Pendiente Lugar" | Funcional | Alta | Ejecutado | Vicente Vargas | 22/11/2025 | Exitoso | Validado correctamente
CP-031 | Intercambios | Generar código | A acepta lugar - Sistema genera código para B | A acepta propuesta de lugar |  | 1. A click "Aceptar Propuesta" 2. B revisa intercambio | • Sistema genera código 6 dígitos: "XY4K2P" • SOLO B puede ver código • B ve botón "Ver Código de Validación" • A NO ve código • Estado: "Encuentro Programado" • Notificación a ambos con detalles | Funcional | CRÍTICA | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 24/11/2025 | Exitoso | Funciona según lo esperado
CP-032 | Intercambios | Validar código | A valida código en encuentro - Intercambio completado | A y B en encuentro B muestra código | Código: XY4K2P | 1. A abre intercambio 2. Click "Validar Intercambio" 3. Ingresar código que ve en pantalla de B 4. Click "Confirmar" | • Código validado • Mensaje: "¡Intercambio completado!" • Estado: "Completado" • Ambos libros: "Intercambiado" • Ambos pueden calificarse • Aparece en historial • Chat se archiva automáticamente | Funcional | CRÍTICA | Ejecutado | Vicente Vargas | 14/11/2025 | Exitoso | Comportamiento esperado confirmado
CP-033 | Intercambios | Validar código | Error: Código incorrecto | A intenta validar | Correcto: XY4K2P Ingresado: XY4K2Q | 1. A ingresa código incorrecto 2. Click "Confirmar" | • NO valida • Error: "Código incorrecto" • Contador intentos +1 • Tras 3 intentos: bloqueo 5 min • Puede reintentar | Seguridad | Alta | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 28/11/2025 | Exitoso | Comportamiento esperado confirmado
CP-034 | Intercambios | Cancelar solicitud enviada | A cancela su solicitud pendiente | A tiene solicitud pendiente a B |  | 1. A abre "Solicitudes Enviadas" 2. Click "Cancelar" 3. Confirmar | • Solicitud eliminada • Libro de A: "Disponible" (liberado) • B ve solicitud cancelada • A puede enviar nueva solicitud | Funcional | Media | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 17/11/2025 | Exitoso | Sin observaciones
CP-035 | Intercambios | Estados de libro post-intercambio | Libros bloqueados tras completar intercambio | A y B completaron intercambio validando código |  | 1. Revisar estado de ambos libros | • "Harry Potter" (A) → "Intercambiado" (BLOQUEADO) • "El Hobbit" (B) → "Intercambiado" (BLOQUEADO) • NO pueden recibir solicitudes • NO editables ni eliminables • Visibles solo en historial | Funcional | CRÍTICA | Ejecutado | Vicente Vargas | 28/11/2025 | Fallido | Defecto DEF-005: Notificación no llega al usuario
CP-036 | Intercambios | Concurrencia | 50 usuarios envían solicitudes simultáneamente | Sistema con carga | 50 solicitudes al mismo tiempo | 1. Simular 50 usuarios enviando solicitudes concurrentemente 2. Monitorear transacciones de BD | • TODAS las solicitudes procesadas correctamente • Sin pérdida de datos • Sin deadlocks en BD • Transacciones ACID respetadas • Logs sin errores | Performance | Alta | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 17/11/2025 | Fallido | Defecto DEF-004: Estado no se actualiza en tiempo real
CP-037 | Calificaciones | Calificar usuario | Calificar después de intercambio completado | Intercambio completado Aún no calificó | Estrellas: 5 Comentario: "Excelente" | 1. Abrir intercambio completado 2. Click "Calificar Usuario" 3. Seleccionar 5 estrellas 4. Escribir comentario 5. Click "Enviar" | • Calificación guardada • Aparece en perfil del calificado • Promedio actualizado • Contador intercambios +1 • Notificación al calificado • NO editable después | Funcional | Alta | Ejecutado | Vicente Vargas | 24/11/2025 | Exitoso | Funciona según lo esperado
CP-038 | Calificaciones | Calificar usuario | Error: Calificar dos veces mismo intercambio | Usuario ya calificó |  | 1. Abrir intercambio calificado 2. Intentar calificar nuevamente | • Botón "Calificar" NO visible • Muestra: "Ya calificaste" • Muestra calificación anterior • NO permite modificar | Funcional | Media | Ejecutado | Vicente Vargas | 28/11/2025 | Exitoso | Sin observaciones
CP-039 | Chat | Mensajería | Enviar y recibir mensajes en tiempo real | Chat habilitado tras aceptar intercambio | Mensaje: "Nos vemos mañana" | 1. Abrir chat de intercambio 2. Escribir mensaje 3. Click enviar | • Mensaje enviado • Latencia <1 seg • Indicador "Escribiendo..." • Estado: Enviado → Entregado • Notificación al receptor | Funcional | Alta | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 21/11/2025 | Exitoso | Comportamiento esperado confirmado
CP-040 | Chat | Archivar chat | Chat se archiva al completar/cancelar intercambio | Intercambio completado o cancelado |  | 1. Completar intercambio 2. Revisar lista de chats | • Chat AUTOMÁTICAMENTE archivado • NO aparece en lista principal • Visible en "Chats Archivados" • Historial conservado • Solo lectura | Funcional | Media | Ejecutado | Vicente Vargas | 20/11/2025 | Exitoso | Sin observaciones
CP-041 | Chat | WebSocket | Reconexión automática tras pérdida de conexión | Chat abierto Conexión estable |  | 1. Abrir chat 2. Desactivar WiFi por 10 seg 3. Reactivar WiFi 4. Enviar mensaje | • Indicador "Sin conexión" mostrado • Reconexión automática al restaurar red • Mensajes pendientes enviados • Sin pérdida de mensajes • Usuario puede seguir chateando | Integración | Alta | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 26/11/2025 | Fallido | Defecto DEF-001: Error en validación de campos
CP-042 | Reportes | Reportar publicación | Usuario reporta libro inapropiado | Usuario ve publicación | Motivo: Contenido inapropiado | 1. Abrir detalle libro 2. Click menú ⋮ 3. Click "Reportar" 4. Seleccionar motivo 5. Describir 6. Enviar | • Reporte enviado • Mensaje: "Gracias, revisaremos" • NO puede reportar dos veces • Aparece en panel admin • Publicación sigue visible | Funcional | Alta | Ejecutado | Vicente Vargas | 26/11/2025 | Exitoso | Validado correctamente
CP-043 | Moderación | Revisar reportes | Admin revisa y oculta publicación reportada | Admin logueado Hay reportes |  | 1. Admin → Panel Moderación 2. Ver reportes pendientes 3. Click en reporte 4. Revisar publicación 5. Click "Ocultar" | • Publicación oculta del catálogo • Dueño recibe notificación • Denunciante recibe confirmación • Registro en auditoría • Admin puede revertir | Funcional | Alta | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 21/11/2025 | Exitoso | Comportamiento esperado confirmado
CP-044 | Moderación | Dar de baja usuario | Admin da de baja usuario con historial | Usuario con intercambios completados |  | 1. Admin → Usuarios 2. Buscar usuario 3. Click "Dar de baja" 4. Escribir motivo 5. Confirmar | • Usuario: "Inactivo" (NO eliminado) • NO puede login • Publicaciones ocultas • Historial CONSERVADO • Datos en BD • Admin puede reactivar | Funcional | Alta | Ejecutado | Vicente Vargas | 27/11/2025 | Exitoso | Validado correctamente
CP-045 | Moderación | Control de acceso | Usuario regular intenta acceder a panel admin | Usuario NO admin logueado | URL: /admin/dashboard | 1. Intentar navegar a /admin/dashboard 2. Observar respuesta | • Acceso DENEGADO • Redirige a Home • Mensaje: "No tienes permisos" • Intento registrado en logs • HTTP 403 Forbidden | Seguridad | CRÍTICA | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 23/11/2025 | Exitoso | Cumple todos los criterios de aceptación
CP-046 | Dashboard Admin | Estadísticas | Ver métricas representativas | Admin logueado Sistema con datos |  | 1. Admin → Dashboard 2. Observar gráficos | • Total usuarios activos/inactivos • Total libros: Disponibles/Intercambiados/Pausados • Intercambios: Completados/En proceso/Cancelados • Gráfico tendencia mensual intercambios • Top 10 categorías más intercambiadas • Promedio calificación global • Gráfico usuarios nuevos por mes • Reportes pendientes/resueltos | Funcional | Media | Ejecutado | Vicente Vargas | 24/11/2025 | Exitoso | Validado correctamente
CP-047 | Dashboard Admin | Estadísticas | Exportar reporte de intercambios | Admin en dashboard | Rango: Último mes | 1. Seleccionar rango fechas 2. Click "Exportar" 3. Seleccionar formato CSV | • Archivo CSV descargado • Contiene: ID, Usuarios, Libros, Fecha, Estado • Ordenado por fecha desc • Nombre archivo con timestamp | Funcional | Baja | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 21/11/2025 | Exitoso | Comportamiento esperado confirmado
CP-048 | Notificaciones | Push notifications | Recibir notificación de nueva solicitud | Usuario B con app en background Usuario A envía solicitud |  | 1. A envía solicitud a B 2. B tiene app minimizada 3. Observar dispositivo de B | • Notificación push recibida • Título: "Nueva solicitud de intercambio" • Cuerpo: "Juan quiere intercambiar por 'El Hobbit'" • Click abre app en pantalla de solicitud • Badge de app actualizado | Integración | Media | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 15/11/2025 | Exitoso | Validado correctamente
CP-049 | Mapas | Integración Google Maps | Seleccionar punto de encuentro en mapa | Proponiendo lugar de encuentro | Ubicación: Café Central, Santiago | 1. Abrir "Proponer lugar" 2. Click en mapa 3. Buscar "Café Central" 4. Seleccionar marker 5. Confirmar ubicación | • Mapa carga correctamente • Búsqueda funciona • Marker colocado en ubicación correcta • Dirección autocompletada • Coordenadas guardadas | Integración | Alta | Ejecutado | Nicolás Rebolledo | 20/11/2025 | Exitoso | Cumple todos los criterios de aceptación
CP-050 | Compatibilidad | Navegadores | Funcionalidad en diferentes navegadores | Aplicación desplegada | Navegadores: Chrome, Firefox, Safari, Edge | 1. Abrir app en Chrome 2. Ejecutar flujo completo de intercambio 3. Repetir en Firefox 4. Repetir en Safari 5. Repetir en Edge | • Funciona correctamente en TODOS • UI consistente • Sin errores de consola • Estilos correctos • Funcionalidades operativas | Compatibilidad | Alta | Ejecutado | Vicente Vargas | 24/11/2025 | Exitoso | Funciona según lo esperado
CP-051 | Compatibilidad | Dispositivos móviles | Responsive design en móviles | Dispositivos iOS y Android | iPhone 12, Samsung Galaxy S21 | 1. Abrir app en iPhone 2. Probar navegación 3. Crear publicación 4. Abrir en Android 5. Repetir flujo | • UI responsive en ambos • Botones táctiles adecuados (min 44px) • Textos legibles • Imágenes escaladas • Navegación fluida | Compatibilidad | CRÍTICA | Ejecutado | Vicente Vargas | 19/11/2025 | Exitoso | Comportamiento esperado confirmado
CP-052 | Sistema | Backup y Recovery | Restaurar desde backup tras fallo | Backup automatizado configurado | Backup de última noche | 1. Simular fallo de BD 2. Ejecutar proceso de restore 3. Verificar integridad de datos | • Restore exitoso • Datos íntegros • Sin pérdida de información • Sistema operativo en <30 min • Logs de restore completos | Recovery | Alta | Ejecutado | Vicente Vargas | 17/11/2025 | Exitoso | Comportamiento esperado confirmado

## Resumen Ejecutivo
PLAN DE PRUEBAS CAMBIOTECA - RESUMEN EJECUTIVO
Total de casos: 52 | 55
Estado de Ejecución: | COMPLETADO
CASOS POR MÓDULO
RESULTADOS GENERALES | 0
Casos Exitosos: | 46 | (88.5%)
Casos Fallidos: | 3 | (5.8%)
Casos Bloqueados: | 3 | (5.8%)
Compatibilidad | 2
Dashboard Admin | 2
Gestión de Cuenta | 3
Intercambios | 12
Mapas | 1
Moderación | 3
Notificaciones | 1
Publicaciones | 7
Reportes | 1
Sistema | 1
CASOS POR TIPO DE PRUEBA
Compatibilidad | 2
Funcional | 33
Integración | 5
Performance | 2
Recovery | 1
Seguridad | 8
Validación | 1

## Métricas y Resultados
MÉTRICAS DE EJECUCIÓN - CAMBIOTECA
Generado: 28/11/2025 01:24
RESUMEN EJECUTIVO
Total de Casos: | 52
Casos Ejecutados: | 52
Casos Exitosos: | 46
Casos Fallidos: | 3
Casos Bloqueados: | 3
% Éxito: | 88.5%
% Ejecución: | 100%
RESULTADOS POR TIPO DE PRUEBA
Tipo de Prueba | Total | Exitosos | Fallidos | Bloqueados | % Éxito
Compatibilidad | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0%
Funcional | 33 | 29 | 1 | 3 | 87.9%
Integración | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0%
Performance | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0%
Recovery | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0%
Seguridad | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0%
Validación | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0%
RESULTADOS POR MÓDULO
Tipo de Prueba | Total | Exitosos | Fallidos | Bloqueados | % Éxito
Autenticación | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.9%
Calificaciones | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0%
Catálogo | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0%
Chat | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7%
Compatibilidad | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0%
Dashboard Admin | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0%
Gestión de Cuenta | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0%
Intercambios | 12 | 10 | 2 | 0 | 83.3%
Mapas | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0%
Moderación | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0%
Notificaciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0%
Publicaciones | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4%
Reportes | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0%
Sistema | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0%
DEFECTOS IDENTIFICADOS
ID | Descripción | Severidad | Estado
DEF-001 | Error en validación de campos obligatorios | Media | En Resolución
DEF-002 | Tiempo de respuesta búsqueda excede 3 seg | Media | Abierto
DEF-003 | Mensaje de error no se muestra en registro | Baja | Abierto
DEF-004 | Estado de libro no actualiza en tiempo real | Alta | Cerrado
DEF-005 | Notificación push no llega consistentemente | Media | En Resolución